## DS DU ÁN THEO NAM
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TỪ NĂM 2007 ĐẾN 30/8/2012
STT | SỐ GCNĐT | NGÀY CẤP | NHÀ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIÊN PL | TÊN DỰ ÁN | MỤC TIÊU | ĐỊA ĐIỂM | QUY MÔ DỰ ÁN |  |  |  |  | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN | TÌNH HÌNH DỰ ÁN
[8 empty] | SẢN LƯỢNG | DT ĐẤT (Ha) | VỐN ĐẦU TƯ (Triệu VNĐ)
[10 empty] | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ | VỐN GÓP | TIẾN ĐỘ GÓP VỐN
NĂM 2007
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1 | 44121000003 | 2007-08-23 | CT CP cáp truyền hình Phú Mỹ | Ông: Trần Văn Tâm (1964) | Đầu tư mạng truyền hình cáp tại tỉnh Bình Phước | Đầu tư xây dựng mạng truyền hình cáp tại tỉnh Bình Phước | Đồng Xoài, các huyện thị |  |  | 22000 | 22000 |  | 2006:Khảo sát, lạp dự án.2007:Hoạt động. | Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
2 | 44121000004 | 2007-08-30 | DNTN Gia Hồng | Khưu Châu Ấm | Khu du lịch sinh thái Bàu Ké | Chăn nuôi, kết hợp xây dựng khu du lịch sinh thái | Thị trấn Tân Phú. |  |  | 47691 | 12000 |  | 10/2007-12/2008 | Đang triển khai
3 | 44121000006 | 2007-10-02 | CT TNHH Nam Anh | Bà Lê Thị Minh Lan (1966) | XD Trạm thu mua - Nhà kho và sân phơi | Thu mua nông sản | Xã Đồng Tiến |  | 1.8 | 10785 | 6000 |  | Đã hoàn thiện trong năm 2005 và đi vào hoạt động năm 2006 | Đang triển khai
4 | 44121000007 | 2007-10-16 | CT TNHH Vĩnh Hưng | Ông Bạch Dư Hưng | Đầu tư trồng cây cao su | Trồng cao su | Xã Đồng Tâm |  | 25.3 | 924 | 924 |  | 2007-2008 | Đang triển khai
5 | 44121000005 | 2007-09-18 | CT TNHH khai thác chế biến khoáng sản KL | Nguyễn Thị Thanh Thủy (1960) | Xây dựng công trình nhà máy chế biến Kaolin | Khai thác Kaolin | Xã Minh Hưng | 100,0000 tấn/năm | 41.34 | 149533 | 44880 |  | 2007-2008: Xây dựng cơ bản mỏ, nhà máy chế biến Kaolin; mua sắm thiết bị phần mỏ và dây chuyền 1 của nhà máy.2010: Mua sắm thiết bị phần mỏ và dây chuyền 2. | Đang triển khai
6 | 44121000010 | 2007-11-06 | CT TNHH SX-TM Hoàng Oanh | Nguyễn Thị Phương Thảo (1982) | Xây dựng nhà máy gạch men Ceramic, gốm sứ dân dụng và tẩy trắng Kaolin | Khai thác Kaolin, sản xuất gạch Ceramic | Xã Minh Long |  | 29.5 | 59451 | 47233 |  | 12/2007: Hoàn thành xây dựng.2008: Hoạt động. | Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
7 | 44121000008 | 2007-10-16 | CT XD - TV&ĐT PT Bình Phước. | Ông Phan Ngọc Sự | Đầu tư khai thác và chế biến đá bazan làm phụ gia xi măng (Puzơlan). | Đầu tư khai thác và chế biến đá bazan làm phụ gia xi măng (Puzơlan). | Xã An Khương |  | 120 | 38277 | 11483 |  | 01-09/2008: Xây dựng, lắp đặt thiết bị;10/2008: đi vào sản xuất. | Đang triển khai
8 | 44121000013 | 2007-12-19 | CT CP Khang Nguyên | Ông: Đăng Văn Uẩn (1956) | Xây dựng khu nhà ở chuyên gia - công nhân viên - dân cư nhà máy xi măng Bình Phước. | Xây dựng khu nhà ở chuyên gia - công nhân viên - dân cư nhà máy xi măng Bình Phước. | Xã An Khương. |  | 20 | 142516 | 142516 |  | 2007-2008 | Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
9 | 441021000002 | 21/6/2007 | CT TNHH Đông Nam Long | Trần Văn Thìn | Dự án trồng rừng-cây cao su và nguyên liệu ván dăm | Trồng cao su - keo lai | Xã Lộc Thành và Lộc Thịnh |  | 567.5 | 38980 | 36980 |  | GĐ 2004-2010 trồng; 2011 khai thác | Đang triển khai
10 | 44121000012 | 19/12/2007 | CT CP nuôi trồng đánh bắt hải sản Đông Dương | Trần Minh Tích | Xây dựng khu siêu thị, chợ đường biên | XD khu siêu thị, chợ đường biên tại CK Hoa Lư | KKTCK Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, LN | 20 khu kinh doanh các loại | 10.7 | 228659 | 108659 |  | Xây dựng trong 24 tháng; Qúy IV 2009 HĐCT | Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
11 | 44121000014 | 28/12/2007 | CT TNHH TM & Chế biến hạt điều Triệu Phước | Lê Văn Thông | Xây dựng nhà xưởng chế biến hạt điều | Chế biến điều xuất khẩu | Phường Sơn Giang | 3.200 tấn/năm | 1.35 | 6998 | 6998 |  | Từ 2005 đến 2008 Đã Hoàn Thành | Đang triển khai
12 | 44121000011 | 2007-10-12 | CT xây dựng - Tư vấn đầu tư và phát triển Bình Phước | Phan Ngọc Sự | Đầu tư cáp treo núi Bà Rá | Đầu tư cáp treo núi Bà Rá | Núi Bà Rá, phường Thác Mơ |  | 9.61 | 46590 | 24590 |  | Đã hoàn thành | Đang triển khai
[10 empty] | 792404 | 464263
NĂM 2008
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
1 | 44121000019 | 2008-03-24 | CT CP Kim Tín MDF | Ông Phạm Tiến Thuật (1956) | Nhà máy sản xuất ván nhân tạo tổng hợp | Sản xuất ván nhân tạo | Thị trấn tân Phú . |  | 21.8 | 200000 | 80000 |  | 4/2008-12/2008:Xây dựng, lắp đặt chạy thử.01/2009: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
2 | 44121000021 | 2008-03-26 | DNTN Sinh vật cảnh và GCT Công Minh | Ông Nguyễn Công Minh (1972) | Trung tâm sản xuất giống cây trồng chất lượng cao | sản xuất giống cây trồng | Xã Tân Tiến |  | 3.2 | 5116 | 1800 |  | Hoàn thành trong năm 2008 | Đang triển khai
3 | 44121000031 | 2008-08-26 | CT CP CS Kỹ thuật Đồng Phú | Ông Nguyễn Thanh Hải (1956) | Nhà máy cao su kỹ thuật Đồng Phú | Xây dựng nhà máy sản xuất gối, nệm | Xã Tân Lập |  | 5.3 | 187809 | 117809 |  | khởi công và hoàn thành 2008-2009 | Đang triển khai
4 | 44121000034 | 2008-10-22 | CT XNK Nông lâm hải sản | Bà Trần Ngọc Huệ (1958) | Trạm thu mua và chế biến nông sản. | Thu mua, chế biến nông sản | Xã Đồng Tâm |  | 5 | 34310 | 34310 |  | 10/2008-2009:Khởi công, hoàn thành. | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
5 | 44121000020 | 2008-03-24 |  | Ông Tô Xuân Ẩn ( 1958) | Thủy điện Đăkkeh | Xây dựng thủy điện | Xã Đồng Nai . | 10 MW | 64.32 | 198181 | 70000 |  | Quý I/2008: Chuẩn bị đầu tư.Quý II/2008 đến 2010: Tiến hành xây dựng.Quý II/2010: Vận hành | Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
6 | 44121000029 | 2008-08-22 | CT TNHH Phúc Thịnh Khang | Ông Nguyễn Hoàng Vũ (1972) | Xây dựng trung tâm đào tạo lại xe | Đào tạo lái xe | Xã Minh Hưng . | 8 lớp, 1,200 học viên | 11 | 6000 | 6000 |  | 6/2009: Khởi công xay dựng. 3/2011: đi vào hoạt động. | Đang triển khai
7 | 44121000036 | 2008-10-28 | CT Cấp thoát nước Bình Phước | Ông Trần Xuân Hoàng ( 1958) | Xây dựng hệ thống nước sạch khu vực Chơn Thành | Xây dựng hệ thống nước sạch khu vực Chơn Thành | Khu Công Nghiệp Chơn Thành . | 150 m3/giờ | 1 | 12706 | 3811 |  | 2008-2/2009 | Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
8 | 44121000018 | 2008-03-24 | CT TNHH Đại Phú | Ông Tống Đình Ngọ (1966) | Dự án đầu tư trại nuôi heo | Chăn nuôi heo | Xã Tân Khai . | 3,700 con/năm | 2.5 | 11158 | 6000 |  | 2005 đến nay đã đi vào hoạt động. | Đang triển khai
9 | 44121000022 | 2008-05-05 | CT CP Xi măng An PHú | Ông: Nguyễn Đăng Long (1955) | Đầu tư nhà máy xi măng An Phú | Sản xuất xi măng | Xã An Phú, Minh Tâm . | 5,000 tấn clinker/ngày | 150 | 4100000 | 600000 |  | QuýII/2008: Lập, phê duyệt dự án.Quý II/2008 đến Quý IV/2008: Xây dựng. 2011: Chính thức hoạt động. | Đang triển khai
10 | 44121000025 | 2008-07-14 | CT CP thủy điện Sork Phu Miêng | Ông: Nguyễn Văn Dinh (1959) | Nhà máy nước Bình Phước-IDICO | Xây dựng nhà máy nước | Xã Thanh An . | 5,000 m3/ngày | 3.7 | 68200 | 20460 |  | 9/2009-02/2010: Đầu tư xây dựng.3/2010: Hoạt động sản xuất kinh doanh. | Đang triển khai
11 | 44121000037 | 2008-11-20 | CT TNHH Công nghiệp cao su Hà Thành | Bà Đào Thị Thu Hà (1961) | Xây dựng nhà máy chế biến gỗ | Chế biến gỗ xuất khẩu | Xã Tân Khai. | 3,500 m3/năm | 2 | 14242 | 14242 |  | 9/2009-02/2010: Đầu tư xây dựng.3/2010: Hoạt động sản xuất kinh doanh. | Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
13 | 44121000024 | 2008-01-07 | CT TNHH Hoàng Ân | Hà Thúc Ân | Nhà máy sản xuất gạch | Sản xuất gạch xây dựng | QL 13, ấp 9, xả Lộc Hưng | 10 Triệu viên/ năm | 0.49 | 2051 | 1500 |  | Khởi công 5/2005 đến 9/2008 hoàn thành | Đang triển khai
14 | 44121000032 | 26/8/2008 | DNTN Vận tải khai thác chế biến gỗ Phong Phú | Phùng Phú Phước | Trồng và chăm sóc cây cao su | Trồng cây cao su | Ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn |  | 324 | 30000 | 30000 |  | Đã hoàn thành năm 2007 | Đang triển khai
15 | 44121000030 | 21/8/2008 | CT Cổ phần Miền Đông Xanh | Bùi Trung Kiên | Trồng cây dó bầu, tạo trầm, chế biến xuất khẩu | Trồng cây dó bầu tạo trầm và XD NM chế biến trầm hương | Huyện Lộc Ninh |  | 10 | 276675 | 260000 |  | Khởi công 2007 | Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
16 | 44121000038 | 20/11/2008 | CT Cổ phần cấp thoat nước Phú Riềng | Nguyễn Phú Thứ | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch Phú Riềng | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch khu TT Phú Riềng | Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng | 3.000 M3/ngày đêm | 1.2 | 21632 | 6000 |  | Năm 2008-2009 | Đang triển khai
17 | 44121000026 | 14/7/2008 | CT Cổ phần TM-DVDL-XNK Mỹ Lệ | Phạm Thị Mỹ Lệ | Khu du lịch sinh thái mỹ lệ | Xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng | Đ741, thôn 1, xã Long Hưng |  | 51.06 | 1615236 | 484570 |  | Khởi công tháng 8/2008; dự kiến hoàn thành 8/2011 | Đang triển khai
18 | 44121000023 | 27/5/2008 | CT TNHH TM-DV-SX Cát Nam | Lê Lễ Tài | Đầu tư Nhà máy thủy điện Bù Cà Mau | Đầu tư nhà máy thủy điện | Xã Phú Nghĩa, BGM | 3MW; 12,55 Triệu KWh | 6.3 | 65086 | 19525 |  | Khởi công 01/5/2008; DK hoàn thành 10/2009 | ĐC lần 1 ngày 30/9/2009
19 | 44121000027 | 21/7/2008 | CT Cổ phần ĐT-PT-năng lượng Phú Tân | Nguyễn Văn Sửu | Nhà máy thủy điện Đăk U | Đầu tư nhà máy thủy điện | Xã Đăk Ơ và Phú Nghĩa | 3,2 MW | 40.42 | 60366 | 28366 |  | Khởi công 01/2008; DK hoàn thành 12/2008 | Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
20 | 44121000035 | 22/10/2008 | CT Cấp thoát nước tỉnh Bình Phước | Trần Xuân Hoàng | Dự án nâng cấp nhà máy nước Phước Long | Nâng cấp nhà máy nước | Gần hồ thủy điện Thác Mơ | Nâng cấp NM từ 2.400 m3/ngày lên 7.200m 3/ngày | 0.7 | 22530 | 22530 |  |  | Đang triển khai
21 | 44121000028 | 21/7/2008 | CT TNHH SX-TM Phúc An | Lê Quang Luyến | Nhà xưởng chế biến hạt điều | Chế biến điều xuất khẩu | KP1, Phường Phước Bình | 4.000 tấn/năm | 2.2 | 5117 | 5117 |  | Đã hoàn thành | Đang triển khai
TỔNG CỘNG | [8 empty] | 269.82 | 6936415 | 1812040
NĂM 2009
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1 | 44121000043 | 2009-03-25 | CT TNHH TM-DV Tân Bách Khoa | Ông: Trần Công Toại. (1961) | Thành lập trường Đaị học Á Châu | đào tạo đa cấp và các chương trình liên kết nước ngoài | P.Tân Phú |  | 105 | 350000 | 45000 |  | Triển khai từ đầu năm 2009 và hoàn thành trong 10 năm tiếp theo. | Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
2 | 44121000051 | 2009-05-13 | DNTN Trầm hương Việt Hải | Ông Võ Việt Hải (1990) | Đầu tư xây dựng nhà máy chưng cất tinh dầu tràm | Chế xuất tinh dầu xuất khẩu | Xã Đồng Tiến |  | 3 | 15722 | 4716 |  | 5/09-12/09: Hoàn thành xây dựng; 2010 trở đi: Hoạt động chính thức. | Đang triển khai
3 | 44121000054 | 2009-05-27 | CT TNHH Việt-Lào | Ông nguyễn Bá Linh (1957) | Chăn nuôi hươu sao, trồng rừng, trồng cao su | chăn nuôi, trồng cao su | Khoanh 10, 12, 13 tiểu khu 361, Ban QLRKT Suối Nhung, xã Tân Lợi . |  | 86 | 70090 | 45090 |  | Bắt đầu từ 2009 | Đaã thu hồi đất
4 | 44121000071 | 2009-09-19 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Ông Võ Thành Mộng (1953) | Trồng mới và chăm sóc 715 cao su | Trồng cao su | Xã Tân Phước |  | 751.5 | 87261 | 45261 |  | 5/2008-2014: Trồng, chăm sóc; 2016 trở đi: khai thác. | Đang triển khai
5 | 44121000072 | 2009-09-23 | CT CP Long Hải Bình Phước | Ông Đỗ Đức Tiến (1968) | XD nhà máy sơ chế và bảo quản hàng nông sản xuất khẩu | Thu mua nông sản xuất khẩu | Xã Đồng Tiến . | 85,000 tấn/năm | 3 | 38711 | 20711 |  | 2009-3/2010:Xây dựng, lắp đặt; 2010 trở đi: ĐI vào hoạt động. | Đang triển khai
6 | 44121000074 | 2009-09-25 | CT CP CS Đồng Phú. | Ông Nguyễn Thanh Hải (1956) | Cải tạo, mở rộng hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Phú | Cải tạo mở rộng hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cao su | Xã Thuận Phú . |  | 7 | 23660 | 7098 |  | 2009-2010 | Đang triển khai
7 | 44121000078 | 2009-10-07 | CT TNHH MTV Công Thành | Ông: Thái Oanh (1966) | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su | Trồng cây cao su | Khoảnh 1, 2, 3, Tiểu khu 363 - Ban QLRKT Suối Nhung - xã Tân Lợi. |  | 64.3 | 11831 | 6831 |  | Từ năm 2008 | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
8 | 44121000040 | 2009-01-20 | CT CP vật tư NN Việt Tiệp | Ông Nguyễn Thế Kim (1947) | Nhà máy sản xuất phân bón Việt Tiệp. | Sản xuất phân bón. | Ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn. | 30,000 tấn/năm | 1.7 | 30000 | 20000 |  | 5/2008-02/2009:Hoàn thành xâ dựng.3/2009: Hoạt động. | Đang triển khai
9 | 44121000044 | 2009-03-31 | CT TNHH Nam Hằng | Bà Trần Thị Thêu (1968) | Cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng cây cao su và cây keo lai | Trồng cây cao su và cây keo lai | Khoảnh 5,10, tiểu khu 270 Ban QLRPH Thốg Nhất, xã Đăng Hà . |  | 196.5 | 14962 | 7929 |  | 2009-2015: trồng và chăm sóc cao su2016 trở đi: Kinh doanh, khai thác cao su | Đaã thu hồi đất
10 | 44121000046 | 2009-04-13 | CT TNHH Công Minh I | Ông Nguyễn Công Minh (1972) | Chuyển đổi rừng tự nhiên bị tác động mạnh trồng cây cao su | Trồng cao su | Khảnh 9, tiểu khu 270, BQLRPH Thống Nhất, xã Đăng Hà . |  | 49.1 | 6468 | 1940 |  | 2009-2015: Trồng và chăm sóc cao su2016 - 2059i: Kinh doanh, khai thác cao su | Đang triển khai
11 | 44121000047 | 2009-04-13 | CT TNHH Công Minh I | Ông Nguyễn Công Minh (1972) | Chuyển đổi rừng tự nhiên bị tác động mạnh trồng cây cao su | Trồng cao su | Khảnh 3, 7, 9, tiểu khu 319BQLRPH Thống Nhất, xã Đăng Hà . |  | 283 | 30873 | 9261 |  | 2009-2015: Trồng và chăm sóc cao su2016 - 2059i: Kinh doanh, khai thác cao su | Đang triển khai
12 | 44121000049 | 2009-04-25 | CT TNHH Nuôi trồng và thương mại Tân Hưng | Ông Trần Yên Sơn (1972) | Trồng cây cao su | Trồng cây cao su | Khoảnh 2, 4 tiểu khu 177, BQLRPH Thọ Sơn, xã Phú Sơn. |  | 218 | 24059 | 9759 |  | 2009-2015: Trồng cao su. 2016 - 2059: Khai thác cao su. | Đang triển khai
13 | 44121000052 | 2009-05-13 | CT TNHH MTV Bảo Nhi | Ông Võ mạnh Đức (1952) | Chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng, trồng cao su. | Trồng rừng, trồng cao su | Khoảnh 7,8 tiểu khu 176, BQLRPH xã Thọ Sơn. |  | 169 | 19879 | 5963 |  | 2009-2015: Trồng cao su. 2016 - 2059: Khai thác cao su. | Ngưng triển khai
14 | 44121000058 | 2009-07-08 | CT TNHH Đức Bình | Ông Lê Thế Hà (1960) | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt bị tác động mạnh sang trồng cây cao su và khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên | Trồng cây cao su, khoanh nuôi, phục hồi rừng | Khoảnh 6, 7, 8, 9 10 tiểu khu 174 và khoảnh 9, 11 tiểu khu 175 thuộc BQLRPH Thọ Sơn, xã Thọ Sơn . |  | 654 | 29104 | 4104 |  | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
15 | 44121000073 | 2009-09-23 | CT TNHH MTV Công Thành | Ông Thái Oanh (1966) | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su | Trồng cây cao su | Khoảnh 6, 8, tiểu khu 309, Công ty CS Sông Bé, xã Nghĩa Trung. |  | 136.9 | 27848 | 12848 |  | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
16 | 44121000075 | 2009-09-30 | CT CP TM Kinh Thành | Ông Nguyễn Hoàng Tuấn (1964) | Trồng cây cao su | Trồng cây cao su | khoảnh 1, 2, 3, 4, 6, 10, tiểu khu 319 Công ty CS Sông Bé, xã Đăng Hà. |  | 497.2 | 39729 | 19929 |  | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
17 | 44121000084 | 2009-11-05 | CT CP Đầu tư Quỳnh Vy | Bà Huỳnh Thị Hòa (1962) | Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su | Trồng cây cao su | Khoảnh 5, 6, 8, 9, 10 tiểu khu 202 BQLRPH Đồng Nai. |  | 225.3 | 17477 | 10000 |  | 2008-2014:Giải phóng mặt bằng, trồng cao su.2014: Khai thác cao su. | Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
18 | 44121000050 | 2009-04-28 | CT CP Việt Trung | Ông: Nguyễn Tấn Phát (1953) | Xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK | Sản xuất phân bón | Xã Thành Tâm . | 1,500 tấn/năm | 3.2 | 11662 | 8163 |  | 2009-2010: Xây dựng và đi vào hoạt động, | Đang triển khai
19 | 44121000081 | 2009-10-28 | CT TNHH Nhật Anh | Ông Dương Văn Quang (1983) | Nhà máy sản xuất đồ mộc xuất khẩu | Sản xuất kinh doanh đồ mộc xuất khẩu | Xã Nha Bích. | 4,500 m3/năm | 16 | 18274 | 2400 |  | 10/2009-01/2010:Xây dựng, láp đặt. 20/2010: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
20 | 44121000085 | 2009-11-05 | CT TNHH Lâm Sao | Ông Nguyễn Văn Thoa (1963) | Nhà máy chế biến mủ cao su | Chế biến mủ cao su | Xã Nha Bích-. | 2,000 tấn/năm | 1 | 1757 | 1757 |  | 2006-2008:Xây dựng. 2009 trở đi: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
21 | 44121000042 | 2009-03-18 | DNTN Thiên Lộc Thương | Bà Võ Thị Tiết (1948) | Xây dựng trạm thu mua và nhà máy chế biến nông sản | Thu mua, chế biến nông sản | Xã Tân Khai. |  | 9.5 | 481250 | 144375 |  | 01/4/2009-02/4/2011: Xây dựng và hòa thành, đi vào hoạt động. | Đang triển khai
22 | 44121000045 | 2009-03-31 | CT TNHH Hồng Minh | Ông Phùng Phú Minh ( 1975) | xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel | Sản xuất gạch | Xã Tân Khai . | 50 triệu viên/năm | 3.2 | 59168 | 28168 |  | 2008: Thuê đất, mua sắm thiết bị. 2010: Sản xuất kinh doanh. | Đang triển khai
23 | 44121000056 | 2009-06-12 | CT CP SX-XD-TM và NN Hải Vương | Ông Huỳnh Thành Chung (1968) | Trung tâm thương mại và dân cư Thanh Bình | Xây dựng Trung tâm thương mại và dân cư | Xã Thanh Bình |  | 9.7 | 1178644 | 352602 |  | 4/2008-12/2011: Xây dựng, hoàn thành.01/2012: Hoạt động chính thức. | Đang triển khai
24 | 44121000060 | 2009-07-09 | CT CP SX-XD-TM và NN Hải Vương | Ông Huỳnh Thành Chung (1968) | Trồng mới và chăm sóc rừng cây nguyên liệu keo lai | Trồng cây keo lai | Hớn Quản, Đồng Phú, Lộc Ninh |  | 722.56 | 38848 | 20348 |  | 3/2009-12/2016: Xây dựng cơ bản, trồng cây keo lai.2017 trở đi: khai thác. | Đang triển khai
25 | 44121000064 | 2009-08-06 | CT CP Phân bón Nga Mỹ | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy 1974) | Nhà máy sản xuất phân bón | Sản xuất phân bón. | Ấp Bù Dinh, xã Thanh An . |  | 1.5 | 20701 | 6900 |  | 9/2009-02/2010:Xây dựng.3/2010: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
26 | 44121000053 | 25/5/2009 | DNTN Chế biến gỗ Phong Phú | Phùng Phú Phước | Trồng cây cao su | Cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K1,2,4,6,7,8,10,11 Tiểu khu 102, BQLRPH Lộc Ninh |  | 581.4 | 62670 | 22670 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đang triển khai
27 | 44121000059 | 2009-09-07 | CT TNHH 1 TV Cao su Lộc Ninh | Nguyễn Bá Tòng | Xưởng CB mủ cốm 9.000 tấn/năm (NMCB Lộc Hiệp) | Chế biến mủ cốm | Ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp | 9000 tấn/năm | 6.8 | 65700 | 20700 |  | Trong năm 2009 | Đang triển khai
28 | 44121000062 | 24/7/2009 | CT Cổ phần SX-TM-DV Lộc Ninh | Lê Hòa | Cải tạo rừng trồng cây cao su | Cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 5,6,7,9 Tiểu khu 104, BQLRPH Lộc Ninh(X Lộc Tấn) |  | 153.8 | 20906 | 8906 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đang triển khai
29 | 44121000088 | 2009-02-12 | CT TNHH 1 TV Cao su Lộc Ninh | Nguyễn Bá Tòng | Tái canh trồng mới, nâng cấp đường GT 2009-2010 | Trồng 1.018 ha, nâng cấp 30km đường | Huyện Lộc Ninh và Bù Đốp |  | 1018 | 150620 | 78620 |  | Giai đoạn 2009-2010 | ĐC lần 1 ngày 16/8/2010
30 | 44121000065 | 14/8/2009 | CT Cổ phần An Điền | Nguyễn Thị Dung | Trồng cây cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K5, Tiểu khu 90,BQLRPH Lộc Ninh;K 2,6 TK 47 CT TNHH 1TV Cao su PL |  | 212.6 | 23362 | 10362 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | ĐC lần 1 ngày 25/12/2009
31 | 44121000082 | 14/11/2009 | DNTN Lộc Phát II | Nguyễn Tấn Dân | Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp | XD trang trại nuôi heo chuồng lạnh | Ấp 7, xã Lộc Hòa | 2.400 heo nái, 120.00 heo hậu bị | 32.8 | 86000 | 26000 |  | XD T 11/2009;HĐCT 11/2010 | ĐC lần 1 ngày 01/12/2009
32 | 44121000090 | 22/12/2009 | Hợp tác xã NN-DV Hoa Lư | Nguyễn Trọng Hiền | Trồng, chăm sóc cao su | Chuyển đổi 619,3ha rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Huyện Lộc Ninh và Bù Đốp |  | 619.3 | 51071 | 37071 |  | Giai đoạn 2004-2013 | Đang triển khai
33 | 44121000076 | 2009-06-10 | CT Cổ phần cao su Bình Long-Tà Thiết | Mai Viết Cường | Trồng cây keo lai Lộc Tấn Lộc Ninh | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng keo lai, cao su | K 1,2,3,4,5,6 Tiểu khu 103, K 123 Tiểu khu 104 - BQLRPH Lộc Ninh(X Lộc Tấn) |  | 997.4 | 78060 | 39283 |  | Năm 2010 | Đang triển khai
34 | 44121000068 | 28/8/2009 | CT TNHH 1TV Phương Hậu | Nguyễn Văn Phúc | Nhà máy chế biến mủ cao su | Chế biến mủ cao su | Ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú | 5000 tấn/năm | 0.97 | 24988 | 12494 |  | XD 2009, HDCT 2010 | Đang triển khai
35 | 44121000055 | 2009-01-06 | CT Cổ phần sinh học Thế Kỷ | Vũ Đình Qúy | Đầu tư nhà máy sản xuất phân bón | Sản xuất phân bón | Xã Lộc Tấn | Pbón lá 10.000m3 PHC100.000;PVC 30.000/năm | 10 | 84806 | 24806 |  | Tháng 3/2009 - 3/2010 xây dựng; tháng 4/2010 HĐCT | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
36 | 44121000067 | 23/9/2009 | CT TNHH Thanh Tòng | Võ Hữu Tùng | Khai thác khoáng sản than bùn | Khai than bùn | Ấp Bàu Dưng, Tân Thành | 3,86 Triệu M3/năm | 172.2 | 8555 | 2500 |  | 01/2009-9/2009 GPMB, XDCB; 10/2009 Khai thác | Đang triển khai
37 | 44121000066 | 28/8/2009 | CT TNHH Đầu tư phát triển Bảo Lai | Lê Thanh Trí | Trồng cây cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 1,2, Tiểu khu 64, BQLRPH Bù Đốp (Hưng Phước) |  | 39.3 | 3062 | 3062 |  | 2006-2012 trồng; 2013 trở đi khai thác | Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
38 | 44121000061 | 16/7/2009 | Công ty 27/7 | Nguyễn Hoàng Viễn | Trồng rừng, trồng cây cao su kết hợp với chăn nuôi gia súc | Trồng rừng, trồng cây cao su kết hợp với chăn nuôi gia súc | K1,4,5 Tiểu khu 118; K3,4,5,8 tiểu khu 111 BQLRPH Bù Gia Phúc (X BGM, Phú Văn) |  | 258.95 | 30931 | 17931 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đang triển khai
39 | 44121000063 | 23/8/2009 | CT TNHH Song Hỷ | Nguyễn Văn Hỷ | Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu | Chế biến hạt điều xuất khẩu | Thôn Phú Văn, xã Đức Hạnh | 120 tấn/năm | 1.23 | 14011 | 14011 |  | Đã Hoàn thành | Đang triển khai
40 | 44121000089 | 15/12/2009 | CT TNHH 1TV Cao su Phước Long | Nguyễn Việt Hải | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Trồng cao su | K5,6,8,9,10 Tiểu khu 54 BQLRPH Đăk Ơ (X BGM) |  | 213.4 | 43801 | 13140 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đang triển khai
41 | 44121000070 | 2009-09-08 | CT Mỹ Lệ (TNHH) | Phạm Thị Mỹ Lệ | Trồng cây cao su | Trồng cây cao su | K1,2,3,4,5 Tiểu khu 36 CT TNHH 1TV CS Phước Long (X BGM) |  | 370 | 37003 | 19003 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đang triển khai
42 | 44121000087 | 16/11/2009 | CT TNHH khai thác chế biến lâm sản Cát Tường | Thân Văn Minh | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, ke lai | Trồng cao su, keo lai | K6,7,8 Tiểu khu 47 CT TNHH 1TV CS Phước Long (X BGM) |  | 120 | 5421 | 5421 |  | 01/8/2008-31/12/2009 trồng mới | Đang triển khai
43 | 44121000057 | 2009-07-02 | CT TNHH Hoàn Hảo | Trần Thị Lai | Trồng mới và chăm sóc cây cao su | Trồng cao su | Khu 1, X Thanh Hòa, Đồng Phú; Khu 2, X Bù Gia Mập |  | 290 | 30015 | 15015 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đang triển khai
44 | 44121000039 | 17/12/2009 | CT Cổ phần Mai Quốc - Bình Phước | Mai Quốc Thái | Khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với trồng rừng, cây dó bầu | Khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng rừng, cây dó bầu | Tiểu khu 35,37,39 BQLRPH Đăk Mai (Xã Bù Gia Mập) |  | 1752 | 90000 | 50000 |  | Từ 03/2008 đến hết 2009 hoàn thành dự án | Đang triển khai
HUYỆN PHƯỚC LONG
45 | 44121000077 | 0/10/2009 | CT Cổ phần ĐT-XD Cao su Phú Thịnh | Nguyễn Thuyên | Trồng và chế biến cây cao su | Trồng và chế biến cây cao su | Huyện Phước Long và Bù Đăng |  | 1158.9 | 148896 | 60042 |  | Từ năm 2006 | Đang triển khai
TỔNG CỘNG | [9 empty] | 3707856 | 1322190
NĂM 2010
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1 | 44121000092 | 2010-02-01 | CT TNHH MTV Viễn thông quốc tế tại Bình Phước, | Ông Đỗ Thanh Minh (1980) | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS. | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS. | Trên địa bàn tỉnh Bình Phước |  |  | 8865 | 8865 |  | 2009: Đầu tư xây dựng.12/2009: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
2 | 44121000097 | 2010-03-01 | CT TNHH MTV TM-DV VT Trường Hải - Binhg Phước | Ông: Trần Bá Dương (1960) | Đầu tư xây dựng công trình bến xe Bình Phước Trường hải | Xây dựng, kinh doanh bến xe | P.Tân Xuân |  | 3.2 | 87754 | 26326 |  | 2/2010-6/2016: Tiến hành xây dựng | Đang triển khai
3 | 44121000126 | 2010-08-02 | CT CP CS Đồng Phú | Ông: Nguyễn Thanh Hải | Khu văn hóa - thể dục thể thao cao su Đồng Phú | Xây dựng khu văn hóa thể dục thể thao | P.Tân Phú |  | 10.3 | 68604 | 68604 |  | 2010-2015: Đầu tư xây dựng 2016: đi vào hoạt động | Đang triển khai
4 | 44121000136 | 2010-10-04 | CT CP KCN Bắc Đồng Phú | Ông Ngô Trường Ký (1953) | Xây dựng kết cấu hạ tấng khu dân cư cao su Đồng Phú 47 ha | Xây dựng khu dân cư | P.Tân Phú |  | 47 | 190801 | 39000 |  | 2009-2010: Thiết kế, giải phóng mặt bằng; 2011-2013: Xây dựng và hoàn chỉnh, | Đang triển khai
5 | 44221000021 | 2010-12-21 | CT TNHH SX-XNK-TM và DV Hoàng Anh | Ông: Hoàng Văn Hải (1971) | Nhà máy chế biến hạt điều và nông sản xuất khẩu | Chế biến điều | KCN Đồng Xoài I Thuộc KCN ĐX 470 ha)-Tân thành | 5,000 tấn/năm | 6 | 78710 | 35000 |  | 01/2011-3/2012:Hoàn thành xây dựng, vận hành chạy thử. 4/2012 trở đi: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
6 | 44121000091 | 2010-01-13 | CT TNHH MTV TM XNK Thuận Phú | Ông Nguyễn Trọng Thành (1975) | Trạm trộn bê tông nhựa nóng | Sản xuất bê tông | Xã Thuận Phú. |  | 0.9 | 12882 | 8882 |  | 2/2010: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
7 | 44121000100 | 2010-03-17 | CT CP Phú Vinh | Bà Nguyễn Quý Phượng (1982) | Trại chăn nuôi heo công nghiệp | Chăn nuôi heo | Xã Thuận Phú . | 10,200 con | 12 | 35750 | 12750 |  | 01/2010-12/2010 | Đang triển khai
8 | 44121000105 | 2010-04-27 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Ông Võ Thành Mộng (1953) | Trồng mới và chăm sóc cao su | Trồng cao su | Xã Tân Phước |  | 248.7 | 52402 | 20902 |  | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đang triển khai
9 | 44121000106 | 2010-04-27 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Ông Võ Thành Mộng (1953) | Trồng mới và chăm sóc cao su | Trồng cao su | Xã Tân Phước |  | 136 | 27458 | 10958 |  | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đang triển khai
10 | 44121000107 | 2010-04-27 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Ông Võ Thành Mộng (1953) | Trồng mới và chăm sóc cao su | Trồng cao su | Khoảnh 2, tiểu khu 345 Công ty TNHH MTV CS Bình Phước, xã Tân Phước. |  | 85.46 | 17785 | 7785 |  | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đang triển khai
11 | 44121000108 | 2010-04-29 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Ông Võ Thành Mộng (1953) | Trồng mới và chăm sóc cao su | Trồng cao su | Khoảnh 1, 4, tiểu khu 345, Công ty TNHH MTV CS Bình Phước - xã Tân Phước . |  | 179 | 36643 | 13643 |  | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đang triển khai
12 | 44121000113 | 2010-05-06 | CT TNHH MTV Phương Anh | Phạm Thị Phương Anh (1983) | Trung tâm mua bán nông sản | Mua bán nông sản | Xã Thuận Phú. | 500-800 tấn/năm | 2.1 | 6000 | 2000 |  | 2009-2011:Hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động. | Đang triển khai
13 | 44121000086 | 2010-05-11 | CT CP Đầu tư - kinh doanh nhà Bình Phước | Ông Nguyễn Hữu Thuyết (1957) | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 17 ha thị trấn Tân Phú - Đồng Phú. | Xây dựng khu dân cư | Thị trấn tân Phú . |  | 17.4 | 105210 | 22000 |  | 11/2009-4/2010: Hoàn thành thủ tục pháp lý.5/2010-4/2017: Xây dựng, hoàn thành. | Đang triển khai
14 | 44121000117 | 2010-05-18 | CT CP Đầu tư và phát triển HHP | Ông Nguyễn Việt Hồng (1952) | Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kho bãi - dịch vụ Thuận Phú, huyện Đồng Phú | Xây dựng kho bãi - dịch vụ | Xã Thuận Phú - Đồng Phú. |  | 20.3 | 19937 | 2990 |  | 2010-2015: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu kho bãi, dịch vụ.2011-2016: Thu hút nhà đầu tư. | Đang triển khai
15 | 44121000131 | 2010-09-20 | CT TNHH Hà Mỵ Nhật Bản | Bà Nguyễn Thị Mỵ (1974) | Nhà máy chế biến sữa | xây dựng nhà máy, sản xuất chế biến sữa | Xã Tân Lập. | 2,496,000 lít sữa chua/năm | 1 | 30000 | 26000 |  | 9/2010-6/2011: Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2011 trở đi: Hoạt động chính thức | Đang triển khai
16 | 44121000134 | 2010-09-23 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | Ông Nguyễn Công Minh (1972) | cải tạo bàu tự nhiên lấy nước tưới phục vụ sản xuất | cải tạo bàu tự nhiên lấy nước tưới phục vụ sản xuất | Xã Tân Tiến. |  | 1.2 | 995 | 995 |  | 2009-2010:Hoàn thành đầu tư, khai thác sử dụng. | Đang triển khai
17 | 44121000144 | 2010-12-10 | CT TNHH Hà Mỵ | Bà Nguyễn Thị Mỵ (1974) | Nhà máy chế biến hạt điều theo công nghệ tiên tiến | Chế biến hạt điều | Xã Tân Lập . |  | 5.6 | 23000 | 20200 |  | 7/2010-6/2012:Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2012:Hoạt động chính thức. | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
18 | 44121000094 | 2010-02-08 | CT TNHH Lâm Nguyên | Bà Nguyễn Ngọc Phụng (1967) | Chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su | Trồng cây cao su | Khoảnh 4, tiểu khu 321 Công ty CS Sông Bé - xã Đăng Hà . |  | 103.16 | 11006 | 5006 |  | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
19 | 44121000099 | 2010-03-16 | CT TNHH Tư vấn đầu tư Tinh Thần Việt | Ông Nguyễn Thái Bình (1983) | Trồng và chăm sóc cây cao su | Trồng cây cao su | Khoảnh 7, 8, 9, 10 tiểu khu 322 - Công ty Cao su Sông Bé - xã Đăng Hà . |  | 187.8 | 23044 | 10044 |  | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
20 | 44121000103 | 2010-04-01 | HTX TM-DV tổng hợp Nông lâm nghiệp Đăng Lâm | Ông Điểu Ba Rang (1975) | Khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng cao su | Khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng cao su | Khoanh 3, tiểu khu 175, Ban QLRPH Bù Đăng. |  | 40 | 2570 | 400 |  | 2010-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
21 | 44121000110 | 2010-04-29 | CT CP Đầu tư Quyền Ngọc | Bà Phạm Hoàng Như Ngọc (1987) | Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su | Trồng cây cao su | Khoanh 8, 9, 10, 11, tiểu khu 192, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai -. |  | 251 | 36505 | 5000 |  | 2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
22 | 44121000109 | 2010-04-29 | CT CP Đầu tư Quyền Ngọc | Bà Phạm Hoàng Như Ngọc (1987) | Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su | Trồng cây cao su | Khoanh 8, 9, 10, tiểu khu 192, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai. |  | 225 | 37255 | 5 |  | 2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
23 | 44121000111 | 2010-04-29 | CT CP Đầu tư An Phước | Bà Huỳnh Thị Xinh ( 1956) | Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su | Trồng cây cao su | khoảnh 6, 7, 8, tiểu khu 197, Công ty TNHH Cao su Phú Riềng, xã Đồng Nai. |  | 145 | 24052 | 5000 |  | 2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
24 | 44121000118 | 2010-07-09 | CT TNHH Trung Kiên | Nguyễn Hồng Ẩm | Chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng. | Trồng cây cao su | khoảnh 4,7, tiểu khu 321, CT CS Sông Bé - Bù Đăng. |  | 93.8 | 6686 | 3686 |  | 2009-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
25 | 44121000128 | 2010-08-01 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | Nguyễn Công Minh (1972) | Trạm thu mua, chế biến nông sản và ca cao | Thu mua ca cao | Xã Đức Liễu . | 1000 tấn/năm | 0.5 | 8497 | 3497 |  | 2009-2013: Xây dựng cơ bản.2014: đi vào hoạt động. | Đang triển khai
26 | 44121000127 | 2010-08-16 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | Nguyễn Công Minh (1972) | Vườn ươm giống cây nông, lâm, công nghiệp | Sản xuất giống cây trồng | Xã Đăng Hà . | 1 triệu cây/năm | 4.7 | 2426 | 970 |  | 12/2008-6/2009: Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2009: Hoạt động chính thức | Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
27 | 44121000098 | 2010-03-16 | CT CP đầu tư và phát triển HHP | Ông Nguyễn Việt Hồng (1952) | Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu phố thương mại và dân cư xã Thanh Tâm- huyện Chơn Thành | Xây dựng khu thương mại và dân cư | Xã Thành Tâm |  | 9.5 | 30199 | 8071 |  | 2010-2014:Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.2011-2015: Thu hút nhà đầu tư. | Đang triển khai
28 | 44121000104 | 2010-04-12 | CT TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước | Ông Trần Xuân Hoàng ( 1958) | Xây dựng hệ thống cấp nước KCN Minh Hưng - Hàn Quốc và KCN Công ty CP CS Bình Long | Xây dựng hệ thống cấp nước | KCN CT CP CS Bình Long - Minh Hưng . | 2,960m3/ngày đêm | 1 | 14427 | 4432 |  | 2009-2010 | Đang triển khai
29 | 44121000116 | 2010-05-18 | CT CP Đại Nam | Huỳnh Uy Dũng (1961) | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đại Nam | Xây dựng, kinh doanh khu dân cư | Xã Minh Hưng. |  | 96.7 | 267372 | 82372 |  | 3/2010-6/2010: Lập dự án, GPMB,2010-2014: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KDC. | Đang triển khai
30 | 44121000120 | 2010-07-20 | CT CP Đức Thành | Ông Nguyễn Tuấn Đức (1955) | Khai thác khoáng sản sét gạch ngói | Khai thác đất sét làm gạch ngói | Xã Nha Bích . | 35,000 m3/năm | 12.8 | 8005 | 4000 |  | 10/2010-10-2011: Hoàn thành công trình, đưa vào khai thác. | Đang triển khai
31 | 44121000121 | 2010-07-20 | CT CP Đức Thành | Ông Nguyễn Tuấn Đức (1955) | Nhà máy sản xuất gạch Tuynel | Sản xuất gạch tuynel | Xã Nha Bích . | 30 triệu viên/năm | 3 | 37228 | 12228 |  | 10/2010-01/2011: San lấp mặt bằng, hạ tầng.02/2011-10/2011: -10/2011: Xây dựng. 11/2011: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
32 | 44121000124 | 2010-07-22 | CT CP khoáng sản Bình Dương | Ông: Trần Đình Hải (1956) | Khai thác và chế biến mỏ cao lanh Minh Long | Khai thác, chế biến cao lanh (Kaolin) | Xã Minh Long . | 380,000 m3/năm | 68.78 | 139377 | 139377 |  |  | Đang triển khai
33 | 44121000145 | 2010-12-15 | CT TNHH phát triển chăn nuôi Hoàng Yến | Ông Nguyễn Thế Lợi (1957) | Trang trại nuôi gà sạch | Chăn nuôi gà thịt | Xã Minh Lập | 180,000 con/năm | 8.7 | 38402 | 5000 |  | 4/2011-12/2011: Hoàn thành xây dựng cơ bản.01/2012: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
34 | 44121000079 | 2010-08-31 | CT TNHH MTV Cao su Bình Long | Ông Nguyễn Thanh Minh (1952) | trồng và chăm sóc cao su hết thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn cây năm 2008-2009. | Trồng cây cao su | Các nông trường: Trà Thanh, Lợi Hưng, Minh Hưng, Xa Trạch, Đồng Nơ, Xa Cam, Quản Lợi. |  | 1216 | 111781 | 82381 |  | Thực hiện dự án từ năm 2008 | Đang triển khai
35 | 44121000096 | 2010-02-11 | CT CP ĐT và PT Minh Khang | Nickson Young (1956) | Khu dân cư Việt kiều | Xây dựng khu dân cư | Xã Thanh Bình. |  | 60.5 | 65868 | 12719 |  | 2009-2014: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. | Đang triển khai
36 | 44121000123 | 2010-07-22 | CT CP Đại Vũ | Ông: Vũ Hoàng Long (1976) | Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí tại nhà máy chế biến tinh bột sắn WUSONS | Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí tại nhà máy chế biến tinh bột sắn WUSONS | Xã Minh Tâm . | 2,000 m3/ngày | 1.2 | 28650 | 28650 |  | hoàn thành sau 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng (01/2/2010) | Đang triển khai
37 | 44121000125 | 2010-07-23 | Công ty TNHH Tín Phát | Bà Nguyễn Minh Thuận | Chăn nuôi heo | Chăn nuôi heo | Xã Tân Hiệp. | 3,000 con/năm | 2 | 19940 | 13958 |  | 2010-2011: Hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động. | Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
38 | 44121000135 | 2010-04-10 | CT TNHH SX-TM-DV khai thác khoáng sản gạch Tuynel Hiền Hiệp | Lê Văn Hiền | Nhà xưởng sản xuất gạch Tuynel | Sản xuất gạch Tuynel theo công nghệ mới | Xã Lộc Thịnh | 25.000.000 viên/năm | 3 | 30658 | 24658 |  | 9/2010-7/2011 xây dựng; 8/2011 HĐCT | Đang triển khai
39 | 44121000140 | 18/10/2010 | CT TNHH 1TV Khang Nguyên | Hà Thị Thu Trang | Trại chăn nuôi heo công nghiệp | Chăn nuôi heo | Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành | 1.200 heo nái; 26.400 heo con/năm | 5.8 | 13613 | 8613 |  | 9/2010-5/2011 xây dựng; 6/2011 HĐCT | Đang triển khai
40 | 44121000093 | 2010-02-02 | CT TNHH Xây dựng cầu đường Phước Sơn | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Trồng và chăm sóc cây cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 2,2,4,6,7, Tiểu khu 97, BQLRPH Lộc Ninh |  | 319 | 37198 | 19198 |  | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đang triển khai
41 | 44121000132 | 20/9/2010 | CT TNHH An Phú Khánh Bình Phước | Lê Thị Bắc | Dự án chăn nuôi heo công nghiệp | Chăn nuôi heo theo công nghệ tiên tiến | Ấp TÀ Thiết, xã Lộc Thịnh | 12.000 heo thịt/năm | 3 | 30000 | 18000 |  | 09/2010-8/2011 xây dựng; 9/2011 HĐCT | Đang triển khai
42 | 44121000122 | 20/7/2010 | CT TNHH Nội thất Ngân Hà | Nguyễn Đình Đăng | Nhà xưởng chế biến gỗ | Sản xuất sản phẩm gỗ sơ chế | Ấp 3, Lộc Hưng | 2.400m3 gỗ/năm | 1.1 | 1648 | 800 |  | 7/2009-12/2010 xây dựng; năm 2011 HĐCT | Đang triển khai
43 | 44121000119 | 2010-09-07 | CT TNHH Đại Lợi | Huỳnh Văn Phến | Xưởng Cơ Khí | Sản xuất gia công cơ khí | Ấp 2, Lộc Hưng |  | 1.1 | 8258 | 3000 |  | Năm 2010 xây dựng; 2011 HĐCT | Đang triển khai
44 | 44121000115 | 17/5/2010 | CT Cổ phần Vạn Kim Phước | Nguyễn Đoàn Dũng | Xây dựng nhà kho thu mua nông sản | Xây dựng nhà kho kinh doanh, chế biến nông sản | KKTCK Hoa Lư |  | 5 | 34659 | 10397 |  | 2010-2011 | Đang triển khai
45 | 44121000112 | 2010-06-05 | DNTN SX VLXD Ngân Trang ĐN | Lê Văn Công | Nhà máy sản xuất gạch | Sản xuất gạch xây dựng | Ấp 2, Lộc Hưng | 3,2 Triệu viên/năm | 1.4 | 11105 | 11105 |  | 5/2010 xây dựng; 12/2010 HĐCT | Đang triển khai
46 | 44121000114 | 2010-07-05 | CT TNHH 1TV Tân Tiến | Vũ Quốc Việt | Trồng 157 ha cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 6,7, Tiểu khu 89, BQLRPH Lộc Ninh (Lộc Tấn) |  | 157 | 25012 | 9.02 |  | 2010-2016 trồng; 2016 trở đi khai thác | Đang triển khai
47 | 44121000001 | 19/10/2010 | CT TNHH 1TV SX-TM Hoàng Thiên | Hoàng Đình Trung | Đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhà máy sản xuất gạch Tuynel | Sản xuất gạch Tuynel | Ấp 2, Lộc Hưng | 50 Triệu viên/năm | 2.6 | 65781 | 20781 |  | 8/2010-12/2011 xây dựng; 01/2012 HĐCT | Đang triển khai
48 | 44121000101 | 26/3/2010 | CT TNHH 1TV Thới Lai | Lê Phước Thi | Nhà máy sản xuất gạch TUYNEL | Sản xuất gạch TUYNEL | Ấp 2, Lộc Hưng | 8.000.000 viên/năm | 1 | 7429 | 2000 |  | 11/2009-02/2010 XD; 3/2010 HĐCT | Đang triển khai
49 | 44121000133 | 23/9/2010 | DNTN Ngọc Ánh | Nguyễn Văn Hiếu | Trạm thu mua, kinh doanh phân bón nông sản và trạm xăng dầu | Trạm thu mua, kinh doanh phân bón nông sản và trạm xăng dầu | Ấp Tà Thiết, xã Lộc Hưng | Phân bón 3.050 T/năm; nông sản 4.064 T/năm; xăng dầu 350.000 L/năm | 1.2 | 7818 | 4818 |  | 07/2010-12/2010 xây dựng; 01/2011 HĐCT | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
50 | 44121000102 | 26/3/2010 | CT TNHH Thương mại Qúy Phát | Nguyễn Ngọc Quy | Nhà kho nông sản | Thu mua nông sản | Xã Hưng Phước |  | 1 | 10064 | 5032 |  | 3/2010 xây dựng; 12/2010 HĐCT | Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
51 | 44121000142 | 2010-12-11 | CT Mỹ Lệ (TNHH) | Phạm Thị Mỹ Lệ | Xây dựng KCHTKT Khu ĐT-TM-DV Mỹ Lệ | Đầu tư xây dựng KCHTKT Khu ĐT-TM-DV | Xã Long Hưng |  | 36.7 | 270599 | 120387 |  | 01/2010-12/2010, XD xong G/đoạn 1; 01/2013-12/2014 HT G/đ 2 | Đang triển khai
52 | 44121000130 | 31/8/2010 | CT TNHH 1TV cao su Phú Riềng | Lê Thanh Tú | Tái canh cao su 2009-2010-2011 | Trồng 2.694ha cao su; nâng cấp 84km đường lô | BGM, ĐP, BĐăng, PL |  | 2649 | 457533 | 197533 |  | GĐ1 2009-2016 trồng; GĐ2 2016-2036 khai thác | Đang triển khai
53 | 44121000141 | 2010-12-11 | CT Mỹ Lệ (TNHH) | Phạm Thị Mỹ Lệ | Trường đào tạo lái xe và sửa chữa xe cơ giới | Trường đào tạo nghề lái và sửa chữa xe | Xã Long Hưng | 3000 học viên/năm | 6.51 | 54152 | 16246 |  |  | Đang triển khai
54 | 44121000137 | 2010-11-10 | CT TNHH Tân Hoàng Mỹ | Nguyễn Đức Hòa | Nhà xưởng chế biến hạt điều | Chế biến điều | ĐT741, thôn Khắc Khoan, X Phú Nghĩa | 2000tấn/năm | 1.5 | 14601 | 10601 |  | 10/2010-6/2011 xây dựng ; 7/2011 HĐCT | Đang triển khai
55 | 44121000139 | 18/10/2010 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | Nguyễn Công Minh | Điểm thu mua cacao, trồng vườn giống đầu dòng | XD điểm lên men kho chứa trái, kho chứa hạt cacao, trồng vườn giống | Thôn 1,7 xã Long Bình | Kho chứa 100 tấn/năm | 1.96 | 1869 | 1121 |  | 3/2010-92010 xây dựng; 10/2010 HĐCT | Đang triển khai
56 | 44121000095 | 2010-09-02 | CT Cổ phần ĐT-PT-năng lượng Phú Tân | Nguyễn Văn Sửu | Nhà máy thủy điện Đăk Glun 2 | Xây dựng nhà máy thủy điện CX 10Mw; SL 45,59 Kwh | Xã Bù Gia Mập | 45,59Kwh | 57.76 | 281735 | 56347 |  | Khởi công XD tháng 2/2010; HĐCT 12/2011 | Đang triển khai
57 | 44121000129 | 24/8/2010 | CT Cổ phần ĐT-PT-XD Phước Thành | Vũ Đình Qúy | Khai thác, chế biến đá xây dựng | Khai thác, chế biến đá xây dựng | Thôn Bàu Đìa, xã Phước Tân | 1.200tấn/ngày | 7.3 | 39526 | 7600 |  | 2010 xây dựng, lắp đặt TB; 2011 HĐCT | Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
58 | 44121000143 | 2010-03-12 | CT Cổ phần BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư | Đỗ Quốc Quýt | Nâng cấp mở rộng QL13, từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu hình thức BOT | Đầu tư đường giao thông theo hình thức BOT | TX Bình Long và huyện Lộc Ninh |  | 128.9 | 685084 | 137016 |  | 24 tháng | Đang triển khai
TỔNG CỘNG | [9 empty] | 3804428 | 1428949
NĂM 2011
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1 | 44121000151 | 2011-04-15 | DNTN Phước Sơn | Ông Phan Duy Sơn 1973) | Xây dựng văn phòng, kho dự trữ nông lâm sản | Xây dựng kho dự trữ nông sản | P. Tân Đồng |  | 2.4 | 20355 | 5355 |  | 01/2011-9/2011: Hoàn thành việc xây dựng cơ ban; 10/2011: hoạt động. | Đang triển khai
2 | 44121000154 | 2011-05-10 | CT CP DV DL Thành Đạt | Ông: Nguyễn Văn Hào 1958) | Trung âm dạy nghề Thành Đạt | Dạy nghề sơ cấp | Xã Tiến Hưng | 800-1000 học viên/năm | 5 | 8000 | 2500 |  |  | Đang triển khai
3 | 44121000033 | 2011-05-17 | CT CP ĐT và PT CN MT Bình Phước | Ông: Nguyễn Duy Hà | Xây dựng nhà máy xử lý chất hải tập trung khu vực 2, tỉnh Bình Phước | Xử lý rác | Xã Tiến hưng | 100 tấn/ngày | 9 | 121000 | 60000 |  | 10/2011: Hoàn thành xây dựng; 12/2011: vận hành chạy thử; 01/2012: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
4 | 441041000157 | 2011-08-03 | CT TNHH MTV xây dựng Bình Phước | Ông: Lê Minh Thân | Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp | Xây dựng, kinh doanh nhà cho người có thu nhập thấp | Khu phố Phú Cường- Tân Phú. |  | 2.2 | 40998 | 15998 |  | 2011-2012: Xây dựng và đi vào hoạt động | Đang triển khai
5 | 441021000166 | 2011-09-23 | CT TNHH SX-TM-DV XNK Nguyên Bình | Bà Trần Bích Phương 1955 | Nhà máy chế biến nhân điều, dầu điều xuất khẩu. | Chế biến nhân điều, dầu điều xuất khẩu. | Xã Tân Thành | 2,500 tấn nhân điều/năm 7000 tấn dầu điều/năm. | 6 | 26650 | 16113 |  | 3-8/2011: Xây dựng, lắp đặt vận hành chạy thử. 9/2011: Đi vào hoạt động. | Đang triển khai
6 | 44,103,1,000180 | 2011-11-24 | CT CP Đầu tư và Phát triển HHP | Ông Nguyễn Việt Hồng (SN 1952, QT Phần Lan) | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư - dịch vụ Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. | xây dựng và kinh doanh khu dân cư | Xã Tân Thành |  | 20 | 45000 | 45000 | 2011-2013 | 9-12/2011: Hoàn thành thủ tục HC, 01-7/2012: Hoàn thành giải phóng mặt bằng, 8-12/2012: San lấp, phóng tuyến; 01-12/2013: Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; 01-12/2014:Hoàn thành. | Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
7 | 44121000149 | 2011-03-25 | CT TNHH SX-TM-DV Trường Phát. | Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (1950) | Sản xuất chế biến gỗ. | Sản xuất chế biến gỗ. | Xã Thuận Lợi. | 19,200 m3 gỗ/năm | 1.5 | 9199 | 6199 |  | 12/2010-8/2011:Hoàn thành xây lắp.9/2011: hoạt động chính thức, | Đang triển khai
8 | 44121000150 | 2011-04-15 | CT TNHH MTV Công Thành | Ông: Thái Oanh (1966) | Xây dặng nhà xưởng chế biến gỗ và khu trưng bày sản phẩm gỗ | Sản xuất chế biến gỗ. | Xã Thuận Phú. | 2,400m3 gỗ/năm | 3 | 5109 | 5109 |  | 2/2010-6/2011:Hoàn thành việc xây dựng.7/2011: Đi vào hoạt động., | Đang triển khai
9 | 44121000152 | 2011-04-16 | CT TNHH SX-TM Hương Phát | Ông: Lê Thành 1954) | Đầu tư trang trại chăn nuôi gà đẻ. | Chăn nuôi gà | Xã Tân Phước- | 200,000 con gà đẻ/năm | 4.5 | 34251 | 17251 |  | 3/2010-7/2011: Hoàn thành xây dựng.8/2011: Hoạt động. | Đang triển khai
10 | 441011000155 | 2011-05-17 | DNTN Hoàng Hảo | Bà Đoàn Thị Hoa (1962) | Xây dựng trạm kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo | Kinh doanh xăng dầu | Xã Thuận Phú |  | 0.7 | 5388 | 5388 |  | 4/2011-6/2011:Hoàn thành thủ tục hành chính.6/2011-10/2011:Hoàn thành xây dựng.11/2011: Chính thức đi vào hoạt động. | Đang triển khai
11 | 441031000156 | 2011-05-27 | CT CP Hồng Phúc | Ông Đỗ Văn Tích (1968) | Xây dựng nhà xưởng phục vụ thu mua, chế biến hàng nông sản | Chế biến gỗ, thu mua nông sản | Xã Thuận Phú |  | 1.8 | 7000 | 7000 |  | 4/2011-8/2011: Hoàn thành xây dựng.8/2011-10/2011: Hoạt động thử.01/2012: Hoạt động chính thức. | Đang triển khai
12 | 441021000161 | 2011-07-26 | CT TNHH XD Cầu đường Xuân Thiên | Ông Nguyễn Ngọc Thịnh (1955) | Xây dựng văn phòng, nhà xưởng sản xuất và kinh doanh gỗ nguyên liệu | Sản xuất, cưa xẻ gỗ | Xã Thuận Phú |  | 1.7 | 4927 | 4927 |  | 01/2011-7/2011: Hoàn thành xây dựng; 8/2011: Chính thức đi vào hoạt động. | Đang triển khai
13 |  |  | CT TNHH -XNK Tổng hợp và dịch vụ Hùng Nhơn | Ông Vũ Mạnh Hùng | Xây dựng công trình trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng | Chăn nuôi gà | Xã Thuận Phú. | 400,000 con gà đẻ trứng/năm | 4 | 93650 | 46825 |  | 7/2011: Hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động. | Đang triển khai
14 | 44,102,1,000174 | 2011-11-07 | CT TNHH Kỹ nghệ súc sản Bình Chiểu | ông Hồ Hữu Nam (1956) | Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm gia súc gia cầm. | xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm gia súc gia cầm. | Ấp 1, xã Tân Lập | 150 nghìn con/năm | 0.6 | 9800 | 5800 | 2011-2012 góp đủ | 5-9/2011: Hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị đầu tư. 10/2011-12/2012: Hoàn thành xây dựng, 12/2012: đi vào hoạt động. | Đang triển khai
15 | 44,101,1,000157 | 2011-11-07 | DN tư nhân Gia Hồng | Bà Đoàn Thị Hoa (1962) | Dự án đầu tư các công trình phục vụ khu du lịch sinh thái Bàu Ké | Dự án đầu tư các công trình phục vụ khu du lịch sinh thái Bàu Ké | Ấp Bàu Ké, TT.Tân Phú |  | 0.7 | 16441 | 16441 | Đã góp đủ | 5-7/2011: Hoàn thành thủ tục hành chính, chuẩn bị đầu tư.8/2011-01/2012: Hoàn thành xây dựng. 02/2012: Hoạt động chính thức | Đang triển khai
16 | 44,103,1,000177 | 2011-11-18 | CT CP Chăn nuôi Bình Phước | Cao Văn Viên (1976) | Dự án đầu tư ctrang trại chăn nuôi heo | Đầu tư ctrang trại chăn nuôi heo | Xã Tân Lập | 7,200 heo nái/năm | 68.3 | 110471 | 77329 | 2011-01/2012 | 11/2011-12/2011: Hoàn thành thủ tục hành chính;01/2012-11/2012: Xây dựng hoàn thành;12/2012: Đi vào hoạt động | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
17 | 44121000148 | 2011-03-17 | CT TNHH Thiên Phát | Lê Anh Nuôi | Dự án đầu tư nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu | Chế biến điều | Xã Bom Bo. | 2000 tấn/năm | 2 | 23137 | 21137 |  | 8/2009: Hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động | Đang triển khai
18 | 44121000083 | 2011-05-17 | CT CP Đầu tư An Phước | Bà Huỳnh Thị Xinh ( 1956) | Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su | Trồng cây cao su | khoảnh 4, 6, 7, 8, 9, 10, tiểu khu 197, Ban LRPH Đồng Nai, xã Đồng Nai . |  | 430.4 | 70453 | 20000 |  | 2008-2014: Trồng, chăm sóc cao su.2014trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
19 | 441031000162 | 2011-07-26 | CT CP Đầu tư An Phước | Bà Huỳnh Thị Xinh ( 1956) | chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 1 - tiểu khu 201 | Trồng cây cao su | khoảnh 1 - tiểu khu 201, Công ty TNHH Cao su Phú Riềng, xã Đồng Nai . |  | 64 | 13280 | 10000 |  | 2011-2012: Bồi thường, giải phóng mặt bằng.2012-2017: Trồng cao su;2017 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
20 | 44131000163 | 2011-07-26 | CT CP Đầu tư Trường Phước | Ông Trần Văn Như (1958) | Chuyển đổi rừng nghéo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 8, tiểu khu 196. | Trồng cây cao su | Khoảnh 8, tiểu khu 196, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai |  | 76.3 | 15786 | 10000 |  | 2011-2017: Trồng, chăm sóc cao su.2017 trở đi: Khai thác cao su. | Đang triển khai
21 | 44,102,1,000168 | 2011-10-20 | CT TNHH Công Minh I | ông : Nguyễn Công Minh (1972) | Nhà máy chế biến mủ cao su Công Minh I | Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su | Tiểu khu 319, xã Đăng Hà | 6,000 tấn mủ khô/ năm | 2 | 40000 | 30000 | 2012-2013 sẽ góp đủ | 9-12/2011: Hoàn thiện hồ sơ thủ tục; 01-06/2013: Xây dựng lắp đặt thiết bị; 7-9/2013: Vận hành thử; 10/2013: Hoạt động chính thức | Đang triển khai
22 | 44,103,1,000170 | 2011-11-03 | CT CP Đầu tư Quyền Ngọc | Bà Phan Thanh Nhung ( 1986) | Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 8, 9, 10 - tiểu khu 185. | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . |  | 204 | 54715 | 10000 |  | 2011-2017: Kiến thiết trồng cao su. Từ 2017 trở đi kinh doanh khai thác cao su | Đang triển khai
23 | 44,103,1,000171 | 2011-11-03 | CT CP Đầu tư Quỳnh Vy | Bà Huỳnh Thị Hoa ( 1962) | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 2,4,6,7,8,9 - tiểu khu 187 | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . |  | 263 | 71509 | 10000 |  | 2011-2017: Kiến thiết trồng cao su. Từ 2017 trở đi kinh doanh khai thác cao su | Đang triển khai
24 | 441031000183 | 2011-12-16 | Công ty CP ĐT Trường Phước | Trần Văn Như (1958) | Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 3, 4, 8 - tiểu khu 188 | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . |  | 153 | 38034 | 5000 |  | 2012 - 2013: Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng.2013 - 2018: Kiết thiết cơ bản. 2018 trở đi: Khai thác cao su | Đang triển khai
25 | 441031000182 | 2011-12-16 | Công ty CP ĐT Trường Phước | Trần Văn Như (1958) | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 1, 6 - tiểu khu 188 | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . |  | 138 | 35230 | 5000 |  | 2012 - 2013: Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng.2013 - 2018: Kiết thiết cơ bản. 2018 trở đi: Khai thác cao su | Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
26 | 44104000165 | 2011-08-03 | CT TNHH MTV My Anh | Đoàn Thị Thanh Thủy (1968) | Dự án đầu tư xây dựng công trình trang trại chăn nuôi gà công nghiệp | Chăn nuôi gà | Xã Quang Minh | 300,000 con gà/năm | 45 | 30624 | 10624 |  | 02/2011-5/2011: Lập dự án;6/2011-10/2011: xây dựng;10/2011: Hoạt động. | Đang triển khai
27 | 44,103,1,000,167 | 2011-10-11 | CT CP Thành Hưng | Hờng Hoài Sơn 1970 | Khu chợ đầu mối - Trung tâm thương mại và khu dân cư | Khu chợ đầu mối - Trung tâm thương mại và khu dân cư | Ấp Hiếu Cảm, TT, Chơn Thành |  | 161.4 | 1268327 | 253665 | 2011:87000, 2012:87000. 2013:79665 | Giai đoạn I (2011-2015): 08/2011-12/2015: Chuẩn bị đầu tư, giảiphóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hậ tầng đạt 60%).Giai đoạn II ( 2016-2020): Tiếp tục xây dựng hoàn thành và đi vào kinh doanh. | Đang triển khai
28 | 44,103,1,000181 | 2011-12-09 | CT CP KCN Sài Gòn - Bình Phước | Trần Quan Sơn (1961) | Khu dan cư Sài Gòn Bình Phước | Xây dựng, kinh doanh KDC | Xã Minh Thành |  | 67 | 731785 | 180000 | 2011-2012 | 9/2011-12/2012: Hoàn thành GPMB; 3-12/2013: Đầu tư CSHT | Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
29 | 44121000041 | 2011-03-25 | CT TNHH Long Hải Nhật Tường | Ông Trần Điệp (1964) | Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su | Chế biến mủ cao su | Xã An Phú. | 4,000 tấn/năm | 3.6 | 83964 | 26000 |  | 4/2011-6/2012: Hoàn thành đầu tư xây dựng;7/2012: ĐI vào hoạt động. | Đang triển khai
30 | 44121000153 | 2011-04-15 | CT TNHH MTV CS Bình Long | Ông Nguyễn Thanh Minh (1952) | Trồng và chăm sóc cao su hết thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn cây năm 2011-2013 | Trồng cây cao su | Nông trường Xa Trạch, Lợi Hưng, Quản Lợi, Bình Minh, Trà Thanh, Đồng Nơ. |  | 2258.22 | 399849 | 117848 |  | 2011-2016;2012-2017;2013-2018: Trồng, chăm sóc, khai thác cao su. | Đang triển khai
31 | 44,103,1,1000169 | 2011-10-20 | CT CP Việt Sing | Vũ Đức Vinh (1975) | Nhà máy chế biến mủ cao su | Xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su | Ấp 7, xã Minh Tâm | 20 nghìn tấn mủ khô/ năm | 15 | 100000 | 100000 | 7/2011-3/2012 | 11/2011-5/2012: Xây dựng nhà máy.6/2012-7/2012: Vận hành chạy thử.8/2012: Đi vào hoạt động chính thức. | Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
32 | 441041000164 | 2011-03-08 | CT TNHH 1TV cao su Lộc Ninh | Nguyễn Bá Tòng | Dự án tái canh trồng, chăm sóc cây cao su 2011-2015 | Trồng, CS cao su GĐ 2011-2015; láng nhựa 39km đường | Lộc Ninh- Bù Đốp |  | 2783 | 439325 | 218256 |  | 01/2011-5/2011 HT thủ tục; 6/2011 trồng, CS, KThác | Đang triển khai
33 | 44121000147 | 27/01/2011 | CT TNHH 1 TV Trí Dũng | Nguyễn Văn Mừng | Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc An | Chế biến mủ | Ấp 54, Lộc An | 6.000tấn/năm | 3 | 22099 | 15099 |  | T 11/2010-6/2011 cây dựng; T 7/2011 HĐCT | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
34 | 441041000160 | 19/7/2011 | CT TNHH 1TV 16 | Nguyễn Doãn Não | Nhà máy chế biến mủ Nông trường 717 | Chế biến mủ | Xã Thiện Hưng | 5.000 tấn/năm | 11 | 55476 | 16642 |  | 12/2010-11/2012 xây dựng; 12/2012 HĐCT | Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
35 | 441041000176 | 2011-10-11 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Nguyễn Việt Hải | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 8,12 Tiểu khu 42 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) |  | 165.338 | 18610 | 5582 |  | Từ 2010 đến 2015 trồng; 2016 khai thác cao su | Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
36 | 441044000159 | 22/6/2011 | CT TNHH 1TV Cao su Phú Riềng | Lê Thanh Tú | Khu dân cư Phước Bình | Xây dựng kinh doanh Khu dân cư | Phường Long Phước |  | 1.35 | 39000 | 12000 |  | 2010 lập QHTT; 2011 GPMB; 2012 XD và hoàn thành | Đang triển khai
37 | 44121000146 | 27/01/2011 | CT TNHH Xuất nhập khẩu Khải Nguyên | Nguyễn Huỳnh Nguyên | Nhà máy SX hàng thủ công mỹ nghệ | Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | 405 Nguyễn Huệ, Phường an Lộc |  | 0.83 | 24904 | 20904 |  | 10/2010-4/2011 xây dựng; 5/2011 HĐCT | Đang triển khai
TỔNG CỘNG | [9 empty] | 4134346 | 1434992
NĂM 2012
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1 | 44111000190 | 21/03/2012 | CN Bình Phước Cty TNHH ĐT TMDV Thiên Phú Lộc | Đỗ Xuân Hùng | Nuôi chim yến | Nuôi chim Yến | Ấp 2, xã Tiến Hưng, Đồng Xoài |  | 0.5 | 10588 | 3175 |  | 01/2012 - 12/2012 | Đang triển khai
2 | 44111000191 | 28/3/2012 | Công ty Việt Phương - CN Bình Phước | Đặng Thị Thúy Diệu | Khu TM-DV và dân cư Tân Thành | Xây dựng Khu dân Cư | Xã Tiến Thành, Đồng Xoài |  | 10 | 25520 | 20520 |  | 01/2012 - 12/2014 | Đang triển khai
3 |  |  | Công ty Cổ phần Mỹ Phước | Trần Thị Xuân Hiền | Trường mầm non Vietstar | Trường Mầm Non | Phường Tân Đồng, Đồng Xoài |  | 2 | 49265 | 19760 |  | 7/2010 - 6/2012 | Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
4 | 441031000188 | 2012-02-14 | Công ty CP Môi Trường Bình Phước | Tường Duy Vân (20/5/1959) | Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2 | Xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại | Ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến | 73,000 tấn/năm | 36 | 298600 | 90600 |  | 6/2012-6/2013: Xây dựng, lắp đặt thiết bị; 7/2013: Vận hành thử; 10/2013: Chính thức đi vào hoạt động. | Đang triển khai
5 | 441011000196 | 20/4/2012 | DNTN Hoàng Linh | Nguyễn Văn Viễn | Xây dựng trang trại chăn nuôi gà công nghiệp | Chăn Nuôi gà | Xã Tân Phước, Đồng Phú |  | 3 | 18000 | 6000 |  | 8/2011 - 7/2012 | Đang triển khai
6 | 4411100200 | 16/5/2012 | Công ty CP Đức Thành Gia Lai - CN Bình Phước | Nguyễn Văn Dũng | Mỏ đá xây dựng BOT QL14 - Đức Thành Bình Phước | Khai thác, chế biến đá xây dựng | Ấp 6, xã Đồng Tâm, Đồng Phú |  | 2 | 5000 | 5000 |  | 04/2012 - 08/2012 | Đang triển khai
7 | 441021000202 | 30/5/2012 | Công ty TNHH Khoáng sản Bình Minh | Nguyễn Quốc Thắng | Nhà máy chế biến Silic | Khai thác chế biến Silic | Ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, D9ồng Phú |  | 5 | 100000 | 100000 |  | 04/2012 - 01/2013 | Đang triển khai
8 | 44,1041,000206 | 2012-06-14 | Công ty TNHH MTV Công Thành | Thái Oanh | Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ. | Chế biến gỗ | Xã Đồng Tâm | 949 m3 gỗ/năm | 2 | 20000 | 15000 |  | Đã hoạt động | Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
9 | 441021000192 | 2012-11-04 | Công ty TNHH Quốc Anh | Lê Văn Mỹ | DA Đầu tư nhà máy chế biến gỗ | Chế Biến gỗ | Ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành |  | 1 | 9194 | 9194 |  | Đã hoạt động chính thức | Đang triển khai
10 | 44.1041 | 2012-08-22 | Cty TNHH MTV SXCS Quang Minh | Pham Anh Sơn | Nhà máy chế biến mủ cao su Quang Minh | Chế biến cao su | Ấp Bàu Teng, xã Quang Minh | 11,000 tấn/năm | 21 | 70000 | 70000 |  | 06/2012-12/2013, | Đang triển khai
11 | 441031000188 | 2012-02-14 | Công ty CP Môi Trường Bình Phước | Tường Duy Vân (20/5/1959) | Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2 | Xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại | Ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến | 73,000 tấn/năm | 36 | 298600 | 90600 |  | 6/2012-6/2013: Xây dựng, lắp đặt thiết bị; 7/2013: Vận hành thử; 10/2013: Chính thức đi vào hoạt động. | Đang triển khai
12 | 441021000195 | 18/4/2012 | Công ty TNHH Sài gòn Bình Phước | Nguyễn Công Tuấn | KDC-DV-Cư xá công nhân Sài gòn - Bình Phước | Xây dựng KDC | Xã Minh Hưng, Bù Đăng |  | 10 | 69613 | 49613 |  | 10/2011 - 01/2015 | Đang triển khai
13 | 441031000197 | 20/4/2012 | Cty CP Chăn nuôi Thuận Lợi | Phạm Minh Quân | Trang Trại chăn nuôi gia súc, gia cầm Thuận Lợi | Chăn nuôi heo | Xã Phú Sơn, Bù Đăng |  | 1.7 | 14448 | 3000 |  | 04/2012 - 01/2014 | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
14 | 441031000189 | 2012-03-01 | Công ty CP thủy điện Thác Mơ | Nguyễn Thanh Phú (10/4/1962) | Trạm bơm nước thô dự án nhiên liệu sinh học Phương Đông | Khai thác nước hồ Thác Mơ - Cung cấp nước cho dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ethanol Bình Phước | Ấp 10, xã Minh Hưng | 10000 m3/ngày | 0.15 | 12820 | 12820 |  | 11/2011-01/2012: Xây dựng trạm bơm; 4/2012: đi vào hoạt động. | Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
15 | 441021000201 | 29/5/2012 | Công ty TNHH Duy Thắng | Đoàn Văn Lợi | Nhà máy chế biến mủ cao su Duy Thắng | Nhà máy chế biến mủ | Xã Loộc Thịnh, Lộc Ninh |  | 3.8 | 15000 | 15000 |  | Đã hoạt động chính thức | Đang triển khai
16 | 441021000205 | 2012-01-06 | Công ty TNHH Đức Bình | Lê Thế Hà | Đầu tư nâng cấp đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (Km 000-Km8) | Đường BT | Lộc Ninh |  | 26.2 | 123883 | 24776 |  | 12/2008 - 9/2012 | Đang triển khai
17 | 441021000204 | 2012-01-06 | Công ty CP ĐTXD Phong Phú | Phùng Phú Phước | Đầu tư nâng cấp đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (Km 8-Km16) | Đường BT | Lộc Ninh - Bù Đốp |  | 26.2 | 117033 | 23406 |  | 12/2008 - 6/2012 | Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
18 | 441021000198 | 2012-03-05 | Hợp tác xã Thiện Hưng | Nguyễn Văn Rạng | Xây dựng bến xe khách huyện Bù Đốp | Xây dựng bến xe | Xã Thiện Hưng, Bù Đốp |  | 0.9 | 14990 | 7495 |  | 12/2011 - 01/2013 | Đang triển khai
19 | 441021000203 | 2012-01-06 | Công ty TNHH Đức Bình | Lê Thế Hà | Đầu tư nâng cấp đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (Km 16-Km24) | Đường BT | Bù Đốp |  | 26.2 | 112528 | 22505 |  | 12/2008 - 6/2012 | Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
20 | 441041000184 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Nguyễn Việt Hải | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 10,11,12 Tiểu khu 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) |  | 114.5 | 13275 | 3982 |  | Năm 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Đang triển khai
21 | 441041000185 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Nguyễn Việt Hải | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 8 Tiểu khu 46; K1 TK 47 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) |  | 124.89 | 14014 | 4204 |  | Năm 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Đang triển khai
22 | 441041000186 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Nguyễn Việt Hải | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 6 Tiểu khu 44; K4 TK 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) |  | 147.5 | 16896 | 5068 |  | Năm 2010, 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Đang triển khai
23 | 441041000197 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Nguyễn Việt Hải | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 3,11 Tiểu khu 44; K5 TK 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) |  | 144.1 | 16896 | 5068 |  | Năm 2010, 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Đang triển khai
24 | 441021000193 | 18/4/2012 | Công ty TNHH An Phú Khánh Bình Phước | Lê Thị Bắc | Trang trại chăn nuôi heo thịt | Chăn nuôi heo | Thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, Bù Gia Mập |  | 5.6 | 26000 | 5000 |  | 01/2012-12/2012 | Đang triển khai
25 | 441041000208 | 2012-04-07 | Công ty MTV Cao su Phú Riềng | Lê Thanh Tú | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bù Nho | Khu dân cư | Bù Gia Mập |  | 37.2 | 138706 | 37157 |  | 2012 - 2014 | Đang triển khai
[10 empty] | 839996 | 267537
TỔNG CỘNG