## DS DU ÁN THEO NAM
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TỪ NĂM 2007 ĐẾN 30/8/2012

STT	SỐ GCNĐT	NGÀY CẤP	NHÀ ĐẦU TƯ	ĐẠI DIÊN PL	TÊN DỰ ÁN	MỤC TIÊU	ĐỊA ĐIỂM	QUY MÔ DỰ ÁN					TIẾN ĐỘ DỰ ÁN	TÌNH HÌNH / DỰ ÁN
					SẢN / LƯỢNG	DT ĐẤT / (Ha)	VỐN ĐẦU TƯ (Triệu VNĐ)
					TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	VỐN GÓP	TIẾN ĐỘ / GÓP VỐN
NĂM 2007
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1	44121000003	8/23/2007	CT CP cáp truyền hình Phú Mỹ	Ông: Trần Văn Tâm / (1964)	Đầu tư mạng / truyền hình cáp tại tỉnh Bình Phước	Đầu tư xây dựng mạng truyền hình cáp tại tỉnh Bình Phước	Đồng Xoài, / các huyện thị			22,000	22,000		2006:Khảo sát, lạp dự án.2007:Hoạt động.	Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
2	44121000004	8/30/2007	DNTN Gia Hồng	Khưu Châu Ấm	Khu du lịch sinh / thái Bàu Ké	Chăn nuôi, kết hợp xây dựng khu du lịch sinh thái	Thị trấn Tân Phú.			47,691	12,000		10/2007-12/2008	Đang triển khai
3	44121000006	10/2/2007	CT TNHH / Nam Anh	Bà Lê Thị Minh Lan / (1966)	XD Trạm thu mua - Nhà kho và sân phơi	Thu mua nông sản	Xã Đồng Tiến		1.8	10,785	6,000		Đã hoàn thiện trong năm 2005 và đi vào hoạt động năm 2006	Đang triển khai
4	44121000007	10/16/2007	CT TNHH / Vĩnh Hưng	Ông / Bạch Dư Hưng	Đầu tư trồng / cây cao su	Trồng cao su	Xã Đồng Tâm		25.3	924	924		2007-2008	Đang triển khai
5	44121000005	9/18/2007	CT TNHH khai / thác chế biến khoáng sản KL	Nguyễn Thị Thanh Thủy / (1960)	Xây dựng công trình nhà máy chế biến Kaolin	Khai thác Kaolin	Xã Minh Hưng	100,0000 / tấn/năm	41.3	149,533	44,880		2007-2008: Xây dựng cơ bản mỏ, nhà máy chế biến Kaolin; mua sắm thiết bị phần mỏ và dây chuyền 1 của nhà máy.2010: Mua sắm thiết bị phần mỏ và dây chuyền 2.	Đang triển khai
6	44121000010	11/6/2007	CT TNHH SX-TM Hoàng Oanh	Nguyễn Thị Phương Thảo / (1982)	Xây dựng nhà máy gạch men Ceramic, gốm sứ dân dụng và tẩy trắng Kaolin	Khai thác Kaolin, / sản xuất gạch Ceramic	Xã Minh Long		29.5	59,451	47,233		12/2007: Hoàn thành xây dựng.2008: Hoạt động.	Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
7	44121000008	10/16/2007	CT XD - TV&ĐT PT Bình Phước.	Ông / Phan Ngọc Sự	Đầu tư khai thác và / chế biến đá bazan làm phụ gia xi măng (Puzơlan).	Đầu tư khai thác và chế biến đá bazan làm phụ gia xi măng (Puzơlan).	Xã An Khương		120	38,277	11,483		01-09/2008: Xây dựng, lắp đặt thiết bị;10/2008: đi vào sản xuất.	Đang triển khai
8	44121000013	12/19/2007	CT CP Khang Nguyên	Ông: Đăng Văn Uẩn / (1956)	Xây dựng khu nhà ở chuyên gia - công nhân viên - dân cư nhà máy xi măng Bình Phước.	Xây dựng khu nhà ở chuyên gia - công nhân viên - dân cư nhà máy xi măng Bình Phước.	Xã An Khương.		20.0	142,516	142,516		2007-2008	Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
9	441021000002	21/6/2007	CT TNHH Đông Nam Long	Trần Văn Thìn	Dự án trồng rừng-cây cao su và nguyên liệu ván dăm	Trồng cao su - keo lai	Xã Lộc Thành và Lộc Thịnh		567.50	38,980	36,980		GĐ 2004-2010 trồng; 2011 khai thác	Đang triển khai
10	44121000012	19/12/2007	CT CP nuôi trồng đánh bắt hải sản Đông Dương	Trần Minh Tích	Xây dựng khu siêu thị, chợ đường biên	XD khu siêu thị, chợ đường biên tại CK Hoa Lư	KKTCK Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, LN	20 khu kinh doanh các loại	10.70	228,659	108,659		Xây dựng trong 24 tháng; Qúy IV 2009 HĐCT	Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
11	44121000014	28/12/2007	CT TNHH TM & Chế biến hạt điều Triệu Phước	Lê Văn Thông	Xây dựng nhà xưởng chế biến hạt điều	Chế biến điều xuất khẩu	Phường Sơn Giang	3.200 tấn/năm	1.35	6,998	6,998		Từ 2005 đến 2008 Đã Hoàn Thành	Đang triển khai
12	44121000011	10/12/2007	CT xây dựng - Tư vấn đầu tư và phát triển Bình Phước	Phan Ngọc Sự	Đầu tư cáp treo núi Bà Rá	Đầu tư cáp treo núi Bà Rá	Núi Bà Rá, phường Thác Mơ		9.61	46,590	24,590		Đã hoàn thành	Đang triển khai
					792,404	464,263.0
NĂM 2008
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
1	44121000019	3/24/2008	CT CP / Kim Tín MDF	Ông Phạm Tiến Thuật / (1956)	Nhà máy sản xuất ván nhân tạo tổng hợp	Sản xuất ván / nhân tạo	Thị trấn tân Phú .		21.8	200,000	80,000		4/2008-12/2008:Xây dựng, lắp đặt chạy thử.01/2009: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
2	44121000021	3/26/2008	DNTN Sinh vật cảnh và GCT Công Minh	Ông Nguyễn Công Minh / (1972)	Trung tâm sản xuất giống cây trồng chất lượng cao	sản xuất giống / cây trồng	Xã Tân Tiến		3.2	5,116	1,800		Hoàn thành trong / năm 2008	Đang triển khai
3	44121000031	8/26/2008	CT CP CS Kỹ / thuật Đồng Phú	Ông Nguyễn Thanh Hải / (1956)	Nhà máy cao su kỹ thuật Đồng Phú	Xây dựng nhà máy / sản xuất gối, nệm	Xã Tân Lập		5.3	187,809	117,809		khởi công và hoàn thành 2008-2009	Đang triển khai
4	44121000034	10/22/2008	CT XNK Nông / lâm hải sản	Bà Trần Ngọc Huệ / (1958)	Trạm thu mua và chế biến nông sản.	Thu mua, chế biến / nông sản	Xã Đồng Tâm		5.0	34,310	34,310		10/2008-2009:Khởi công, hoàn thành.	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
5	44121000020	3/24/2008		Ông Tô Xuân Ẩn / ( 1958)	Thủy điện Đăkkeh	Xây dựng thủy điện	Xã Đồng Nai .	10 MW	64.3	198,181	70,000		Quý I/2008: Chuẩn bị đầu tư.Quý II/2008 đến 2010: Tiến hành xây dựng.Quý II/2010: Vận hành	Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
6	44121000029	8/22/2008	CT TNHH Phúc / Thịnh Khang	Ông Nguyễn Hoàng Vũ / (1972)	Xây dựng trung tâm / đào tạo lại xe	Đào tạo lái xe	Xã Minh Hưng .	8 lớp, 1,200 / học viên	11.0	6,000	6,000		6/2009: Khởi công xay dựng. / 3/2011: đi vào hoạt động.	Đang triển khai
7	44121000036	10/28/2008	CT Cấp thoát / nước Bình Phước	Ông Trần Xuân Hoàng / ( 1958)	Xây dựng hệ thống nước sạch khu vực Chơn Thành	Xây dựng hệ thống nước / sạch khu vực Chơn Thành	Khu Công Nghiệp / Chơn Thành .	150 m3/giờ	1.0	12,706	3811..		2008-2/2009	Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
8	44121000018	3/24/2008	CT TNHH / Đại Phú	Ông Tống Đình Ngọ / (1966)	Dự án đầu tư trại nuôi heo	Chăn nuôi heo	Xã Tân Khai .	3,700 / con/năm	2.5	11,158	6,000.0		2005 đến nay đã đi vào hoạt động.	Đang triển khai
9	44121000022	5/5/2008	CT CP Xi măng / An PHú	Ông: Nguyễn Đăng Long / (1955)	Đầu tư nhà máy / xi măng An Phú	Sản xuất xi măng	Xã An Phú, / Minh Tâm .	5,000 tấn / clinker/ngày	150.0	4,100,000	600,000		QuýII/2008: Lập, phê duyệt dự án.Quý II/2008 đến Quý IV/2008: Xây dựng. 2011: Chính thức hoạt động.	Đang triển khai
10	44121000025	7/14/2008	CT CP thủy / điện Sork Phu Miêng	Ông: Nguyễn Văn Dinh / (1959)	Nhà máy nước Bình Phước-IDICO	Xây dựng nhà / máy nước	Xã Thanh An .	5,000 / m3/ngày	3.7	68,200	20,460		9/2009-02/2010: Đầu tư xây dựng.3/2010: Hoạt động sản xuất kinh doanh.	Đang triển khai
11	44121000037	11/20/2008	CT TNHH Công nghiệp cao su Hà Thành	Bà Đào Thị / Thu Hà (1961)	Xây dựng nhà máy / chế biến gỗ	Chế biến gỗ xuất khẩu	Xã Tân Khai.	3,500 / m3/năm	2	14,242	14,242.0		9/2009-02/2010: Đầu tư xây dựng.3/2010: Hoạt động sản xuất kinh doanh.	Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
13	44121000024	1/7/2008	CT TNHH Hoàng Ân	Hà Thúc Ân	Nhà máy sản xuất gạch	Sản xuất gạch xây dựng	QL 13, ấp 9, xả Lộc Hưng	10 Triệu viên/ năm	0.49	2,051	1,500		Khởi công 5/2005 đến 9/2008 hoàn thành	Đang triển khai
14	44121000032	26/8/2008	DNTN Vận tải khai thác chế biến gỗ Phong Phú	Phùng Phú Phước	Trồng và chăm sóc cây cao su	Trồng cây cao su	Ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn		324.00	30,000	30,000		Đã hoàn thành năm 2007	Đang triển khai
15	44121000030	21/8/2008	CT Cổ phần Miền Đông Xanh	Bùi Trung Kiên	Trồng cây dó bầu, tạo trầm, chế biến xuất khẩu	Trồng cây dó bầu tạo trầm và XD NM chế biến trầm hương	Huyện Lộc Ninh		10.00	276,675	260,000		Khởi công 2007	Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
16	44121000038	20/11/2008	CT Cổ phần cấp thoat nước Phú Riềng	Nguyễn Phú Thứ	Xây dựng hệ thống cấp nước sạch Phú Riềng	Xây dựng hệ thống cấp nước sạch khu TT Phú Riềng	Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng	3.000 M3/ngày đêm	1.20	21,632	6,000		Năm 2008-2009	Đang triển khai
17	44121000026	14/7/2008	CT Cổ phần TM-DVDL-XNK Mỹ Lệ	Phạm Thị Mỹ Lệ	Khu du lịch sinh thái mỹ lệ	Xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng	Đ741, thôn 1, xã Long Hưng		51.06	1,615,236	484,570		Khởi công tháng 8/2008; dự kiến hoàn thành 8/2011	Đang triển khai
18	44121000023	27/5/2008	CT TNHH TM-DV-SX Cát Nam	Lê Lễ Tài	Đầu tư Nhà máy thủy điện Bù Cà Mau	Đầu tư nhà máy thủy điện	Xã Phú Nghĩa, BGM	3MW; 12,55 Triệu KWh	6.30	65,086	19,525		Khởi công 01/5/2008; DK hoàn thành 10/2009	ĐC lần 1 ngày 30/9/2009
19	44121000027	21/7/2008	CT Cổ phần ĐT-PT-năng lượng Phú Tân	Nguyễn Văn Sửu	Nhà máy thủy điện Đăk U	Đầu tư nhà máy thủy điện	Xã Đăk Ơ và Phú Nghĩa	3,2 MW	40.42	60,366	28,366		Khởi công 01/2008; DK hoàn thành 12/2008	Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
20	44121000035	22/10/2008	CT Cấp thoát nước tỉnh Bình Phước	Trần Xuân Hoàng	Dự án nâng cấp nhà máy nước Phước Long	Nâng cấp nhà máy nước	Gần hồ thủy điện Thác Mơ	Nâng cấp NM từ 2.400 m3/ngày lên 7.200m 3/ngày	0.70	22,530	22,530			Đang triển khai
21	44121000028	21/7/2008	CT TNHH SX-TM Phúc An	Lê Quang Luyến	Nhà xưởng chế biến hạt điều	Chế biến điều xuất khẩu	KP1, Phường Phước Bình	4.000 tấn/năm	2.20	5,117	5,117		Đã hoàn thành	Đang triển khai
TỔNG CỘNG					269.8	6,936,415	1,812,040
NĂM 2009
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1	44121000043	3/25/2009	CT TNHH TM-DV Tân Bách Khoa	Ông: Trần Công Toại. / (1961)	Thành lập trường / Đaị học Á Châu	đào tạo đa cấp và các chương trình liên kết nước ngoài	P.Tân Phú		105.0	350,000	45,000		Triển khai từ đầu năm 2009 và hoàn thành trong 10 năm tiếp theo.	Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
2	44121000051	5/13/2009	DNTN Trầm / hương Việt Hải	Ông Võ Việt Hải / (1990)	Đầu tư xây dựng nhà máy chưng cất tinh dầu tràm	Chế xuất tinh dầu / xuất khẩu	Xã Đồng Tiến		3.0	15,722	4,716		5/09-12/09: Hoàn thành xây dựng; 2010 trở đi: Hoạt động chính thức.	Đang triển khai
3	44121000054	5/27/2009	CT TNHH / Việt-Lào	Ông nguyễn Bá Linh / (1957)	Chăn nuôi hươu sao, trồng rừng, trồng cao su	chăn nuôi, trồng / cao su	Khoanh 10, 12, 13 tiểu khu 361, Ban QLRKT Suối Nhung, xã Tân Lợi .		86.0	70,090	45,090		Bắt đầu từ 2009	Đaã thu hồi đất
4	44121000071	9/19/2009	CT TNHH MTV / CS Bình Phước	Ông Võ Thành Mộng / (1953)	Trồng mới và chăm / sóc 715 cao su	Trồng cao su	Xã Tân Phước		751.5	87,261	45,261		5/2008-2014: Trồng, chăm sóc; 2016 trở đi: khai thác.	Đang triển khai
5	44121000072	9/23/2009	CT CP Long Hải / Bình Phước	Ông Đỗ Đức Tiến (1968)	XD nhà máy sơ chế và bảo quản hàng nông sản xuất khẩu	Thu mua nông sản / xuất khẩu	Xã Đồng Tiến .	85,000 / tấn/năm	3.0	38,711	20,711		2009-3/2010:Xây dựng, lắp đặt; 2010 trở đi: ĐI vào hoạt động.	Đang triển khai
6	44121000074	9/25/2009	CT CP CS / Đồng Phú.	Ông Nguyễn Thanh Hải / (1956)	Cải tạo, mở rộng hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Phú	Cải tạo mở rộng hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cao su	Xã Thuận Phú .		7.0	23,660	7,098.0		2009-2010	Đang triển khai
7	44121000078	10/7/2009	CT TNHH MTV Công Thành	Ông: Thái Oanh (1966)	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su	Trồng cây cao su	Khoảnh 1, 2, 3, Tiểu khu 363 - Ban QLRKT Suối Nhung - xã Tân Lợi.		64.3	11,831	6,831		Từ năm 2008	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
8	44121000040	1/20/2009	CT CP vật tư NN / Việt Tiệp	Ông Nguyễn Thế Kim / (1947)	Nhà máy sản xuất phân bón Việt Tiệp.	Sản xuất phân bón.	Ấp Sơn Lập, xã / Thọ Sơn.	30,000 / tấn/năm	1.7	30,000	20,000		5/2008-02/2009:Hoàn thành xâ dựng.3/2009: Hoạt động.	Đang triển khai
9	44121000044	3/31/2009	CT TNHH / Nam Hằng	Bà Trần Thị Thêu / (1968)	Cải tạo rừng nghèo kiệt / sang trồng cây cao su và cây keo lai	Trồng cây cao su / và cây keo lai	Khoảnh 5,10, tiểu khu 270 Ban QLRPH Thốg Nhất, xã Đăng Hà .		196.5	14,962	7,929		2009-2015: trồng và chăm sóc cao su2016 trở đi: Kinh doanh, khai thác cao su	Đaã thu hồi đất
10	44121000046	4/13/2009	CT TNHH / Công Minh I	Ông Nguyễn Công Minh / (1972)	Chuyển đổi rừng tự nhiên / bị tác động mạnh trồng cây cao su	Trồng cao su	Khảnh 9, tiểu khu 270, / BQLRPH Thống Nhất, xã Đăng Hà .		49.1	6,468	1,940		2009-2015: Trồng và chăm sóc cao su2016 - 2059i: Kinh doanh, khai thác cao su	Đang triển khai
11	44121000047	4/13/2009	CT TNHH / Công Minh I	Ông Nguyễn Công Minh / (1972)	Chuyển đổi rừng tự nhiên bị tác động mạnh trồng cây cao su	Trồng cao su	Khảnh 3, 7, 9, tiểu khu 319BQLRPH Thống Nhất, xã Đăng Hà .		283.0	30,873	9,261		2009-2015: Trồng và chăm sóc cao su2016 - 2059i: Kinh doanh, khai thác cao su	Đang triển khai
12	44121000049	4/25/2009	CT TNHH / Nuôi trồng và thương mại Tân Hưng	Ông Trần Yên Sơn / (1972)	Trồng cây cao su	Trồng cây cao su	Khoảnh 2, 4 tiểu khu 177, / BQLRPH Thọ Sơn, xã Phú Sơn.		218.0	24,059	9,759		2009-2015: Trồng cao su. / 2016 - 2059: Khai thác cao su.	Đang triển khai
13	44121000052	5/13/2009	CT TNHH MTV / Bảo Nhi	Ông Võ mạnh Đức / (1952)	Chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng, trồng cao su.	Trồng rừng, / trồng cao su	Khoảnh 7,8 tiểu khu 176, / BQLRPH xã Thọ Sơn.		169.0	19,879	5,963		2009-2015: Trồng cao su. / 2016 - 2059: Khai thác cao su.	Ngưng triển khai
14	44121000058	7/8/2009	CT TNHH / Đức Bình	Ông Lê Thế Hà / (1960)	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt bị tác động mạnh sang trồng cây cao su và khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên	Trồng cây cao su, khoanh nuôi, phục hồi rừng	Khoảnh 6, 7, 8, 9 10 tiểu khu 174 và khoảnh 9, 11 tiểu khu 175 thuộc BQLRPH Thọ Sơn, xã Thọ Sơn .		654.0	29,104	4,104.0		2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
15	44121000073	9/23/2009	CT TNHH MTV Công Thành	Ông Thái Oanh / (1966)	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su	Trồng cây cao su	Khoảnh 6, 8, tiểu khu 309, Công ty CS Sông Bé, xã Nghĩa Trung.		136.9	27,848	12,848		2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
16	44121000075	9/30/2009	CT CP TM / Kinh Thành	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn (1964)	Trồng cây cao su	Trồng cây cao su	khoảnh 1, 2, 3, 4, 6, 10, tiểu khu 319 Công ty CS Sông Bé, xã Đăng Hà.		497.2	39,729	19,929		2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
17	44121000084	11/5/2009	CT CP / Đầu tư Quỳnh Vy	Bà Huỳnh Thị Hòa / (1962)	Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su	Trồng cây cao su	Khoảnh 5, 6, 8, 9, 10 tiểu khu 202 BQLRPH Đồng Nai.		225.3	17,477	10,000		2008-2014:Giải phóng mặt bằng, trồng cao su.2014: Khai thác cao su.	Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
18	44121000050	4/28/2009	CT CP Việt Trung	Ông: Nguyễn Tấn Phát / (1953)	Xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK	Sản xuất phân bón	Xã Thành Tâm .	1,500 / tấn/năm	3.2	11,662	8,163		2009-2010: Xây dựng và đi vào hoạt động,	Đang triển khai
19	44121000081	10/28/2009	CT TNHH Nhật Anh	Ông Dương Văn Quang / (1983)	Nhà máy sản xuất / đồ mộc xuất khẩu	Sản xuất kinh doanh đồ mộc xuất khẩu	Xã Nha Bích.	4,500 / m3/năm	16.0	18,274	2,400		10/2009-01/2010:Xây dựng, láp đặt. / 20/2010: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
20	44121000085	11/5/2009	CT TNHH / Lâm Sao	Ông Nguyễn Văn Thoa / (1963)	Nhà máy chế biến / mủ cao su	Chế biến / mủ cao su	Xã Nha Bích-.	2,000 tấn/năm	1.0	1,757	1,757		2006-2008:Xây dựng. / 2009 trở đi: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
21	44121000042	3/18/2009	DNTN Thiên Lộc Thương	Bà Võ Thị Tiết (1948)	Xây dựng trạm thu mua và nhà máy chế biến nông sản	Thu mua, chế biến / nông sản	Xã Tân Khai.		9.5	481,250	144,375		01/4/2009-02/4/2011: Xây dựng và hòa thành, đi vào hoạt động.	Đang triển khai
22	44121000045	3/31/2009	CT TNHH / Hồng Minh	Ông Phùng Phú Minh / ( 1975)	xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel	Sản xuất gạch	Xã Tân Khai .	50 triệu / viên/năm	3.2	59,168	28,168		2008: Thuê đất, mua sắm thiết bị. / 2010: Sản xuất kinh doanh.	Đang triển khai
23	44121000056	6/12/2009	CT CP SX-XD-TM và NN Hải Vương	Ông Huỳnh Thành Chung / (1968)	Trung tâm thương mại và dân cư Thanh Bình	Xây dựng Trung tâm / thương mại và dân cư	Xã Thanh Bình		9.7	1,178,644	352,602		4/2008-12/2011: Xây dựng, hoàn thành.01/2012: Hoạt động chính thức.	Đang triển khai
24	44121000060	7/9/2009	CT CP SX-XD-TM và NN Hải Vương	Ông Huỳnh Thành Chung / (1968)	Trồng mới và chăm sóc rừng cây nguyên liệu keo lai	Trồng cây keo lai	Hớn Quản, Đồng Phú, / Lộc Ninh		722.6	38,848	20,348		3/2009-12/2016: Xây dựng cơ bản, trồng cây keo lai.2017 trở đi: khai thác.	Đang triển khai
25	44121000064	8/6/2009	CT CP Phân bón Nga Mỹ	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy / 1974)	Nhà máy sản xuất / phân bón	Sản xuất phân bón.	Ấp Bù Dinh, xã / Thanh An .		1.5	20,701	6,900		9/2009-02/2010:Xây dựng.3/2010: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
26	44121000053	25/5/2009	DNTN Chế biến gỗ Phong Phú	Phùng Phú Phước	Trồng cây cao su	Cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K1,2,4,6,7,8,10,11 Tiểu khu 102, BQLRPH Lộc Ninh		581.40	62,670	22,670		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	Đang triển khai
27	44121000059	7/9/2009	CT TNHH 1 TV Cao su Lộc Ninh	Nguyễn Bá Tòng	Xưởng CB mủ cốm 9.000 tấn/năm (NMCB Lộc Hiệp)	Chế biến mủ cốm	Ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp	9000 tấn/năm	6.80	65,700	20,700		Trong năm 2009	Đang triển khai
28	44121000062	24/7/2009	CT Cổ phần SX-TM-DV Lộc Ninh	Lê Hòa	Cải tạo rừng trồng cây cao su	Cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 5,6,7,9 Tiểu khu 104, BQLRPH Lộc Ninh(X Lộc Tấn)		153.80	20,906	8,906		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	Đang triển khai
29	44121000088	2/12/2009	CT TNHH 1 TV Cao su Lộc Ninh	Nguyễn Bá Tòng	Tái canh trồng mới, nâng cấp đường GT 2009-2010	Trồng 1.018 ha, nâng cấp 30km đường	Huyện Lộc Ninh và Bù Đốp		1,018.00	150,620	78,620		Giai đoạn 2009-2010	ĐC lần 1 ngày 16/8/2010
30	44121000065	14/8/2009	CT Cổ phần An Điền	Nguyễn Thị Dung	Trồng cây cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K5, Tiểu khu 90,BQLRPH Lộc Ninh;K 2,6 TK 47 CT TNHH 1TV Cao su PL		212.60	23,362	10,362		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	ĐC lần 1 ngày 25/12/2009
31	44121000082	14/11/2009	DNTN Lộc Phát II	Nguyễn Tấn Dân	Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp	XD trang trại nuôi heo chuồng lạnh	Ấp 7, xã Lộc Hòa	2.400 heo nái, 120.00 heo hậu bị	32.80	86,000	26,000		XD T 11/2009;HĐCT 11/2010	ĐC lần 1 ngày 01/12/2009
32	44121000090	22/12/2009	Hợp tác xã NN-DV Hoa Lư	Nguyễn Trọng Hiền	Trồng, chăm sóc cao su	Chuyển đổi 619,3ha rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	Huyện Lộc Ninh và Bù Đốp		619.30	51,071	37,071		Giai đoạn 2004-2013	Đang triển khai
33	44121000076	6/10/2009	CT Cổ phần cao su Bình Long-Tà Thiết	Mai Viết Cường	Trồng cây keo lai Lộc Tấn Lộc Ninh	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng keo lai, cao su	K 1,2,3,4,5,6 Tiểu khu 103, K 123 Tiểu khu 104 - BQLRPH Lộc Ninh(X Lộc Tấn)		997.40	78,060	39,283		Năm 2010	Đang triển khai
34	44121000068	28/8/2009	CT TNHH 1TV Phương Hậu	Nguyễn Văn Phúc	Nhà máy chế biến mủ cao su	Chế biến mủ cao su	Ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú	5000 tấn/năm	0.97	24,988	12,494		XD 2009, HDCT 2010	Đang triển khai
35	44121000055	1/6/2009	CT Cổ phần sinh học Thế Kỷ	Vũ Đình Qúy	Đầu tư nhà máy sản xuất phân bón	Sản xuất phân bón	Xã Lộc Tấn	Pbón lá 10.000m3 PHC100.000;PVC 30.000/năm	10.00	84,806	24,806		Tháng 3/2009 - 3/2010 xây dựng; tháng 4/2010 HĐCT	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
36	44121000067	23/9/2009	CT TNHH Thanh Tòng	Võ Hữu Tùng	Khai thác khoáng sản than bùn	Khai than bùn	Ấp Bàu Dưng, Tân Thành	3,86 Triệu M3/năm	172.2	8,555	2,500		01/2009-9/2009 GPMB, XDCB; 10/2009 Khai thác	Đang triển khai
37	44121000066	28/8/2009	CT TNHH Đầu tư phát triển Bảo Lai	Lê Thanh Trí	Trồng cây cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 1,2, Tiểu khu 64, BQLRPH Bù Đốp (Hưng Phước)		39.3	3,062	3,062		2006-2012 trồng; 2013 trở đi khai thác	Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
38	44121000061	16/7/2009	Công ty 27/7	Nguyễn Hoàng Viễn	Trồng rừng, trồng cây cao su kết hợp với chăn nuôi gia súc	Trồng rừng, trồng cây cao su kết hợp với chăn nuôi gia súc	K1,4,5 Tiểu khu 118; K3,4,5,8 tiểu khu 111 BQLRPH Bù Gia Phúc (X BGM, Phú Văn)		258.95	30,931	17,931		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	Đang triển khai
39	44121000063	23/8/2009	CT TNHH Song Hỷ	Nguyễn Văn Hỷ	Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu	Chế biến hạt điều xuất khẩu	Thôn Phú Văn, xã Đức Hạnh	120 tấn/năm	1.23	14,011	14,011		Đã Hoàn thành	Đang triển khai
40	44121000089	15/12/2009	CT TNHH 1TV Cao su Phước Long	Nguyễn Việt Hải	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	Trồng cao su	K5,6,8,9,10 Tiểu khu 54 BQLRPH Đăk Ơ (X BGM)		213.40	43,801	13,140		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	Đang triển khai
41	44121000070	8/9/2009	CT Mỹ Lệ (TNHH)	Phạm Thị Mỹ Lệ	Trồng cây cao su	Trồng cây cao su	K1,2,3,4,5 Tiểu khu 36 CT TNHH 1TV CS Phước Long (X BGM)		370.00	37,003	19,003		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	Đang triển khai
42	44121000087	16/11/2009	CT TNHH khai thác chế biến lâm sản Cát Tường	Thân Văn Minh	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, ke lai	Trồng cao su, keo lai	K6,7,8 Tiểu khu 47 CT TNHH 1TV CS Phước Long (X BGM)		120.00	5,421	5,421		01/8/2008-31/12/2009 trồng mới	Đang triển khai
43	44121000057	2/7/2009	CT TNHH Hoàn Hảo	Trần Thị Lai	Trồng mới và chăm sóc cây cao su	Trồng cao su	Khu 1, X Thanh Hòa, Đồng Phú; Khu 2, X Bù Gia Mập		290.00	30,015	15,015		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	Đang triển khai
44	44121000039	17/12/2009	CT Cổ phần Mai Quốc - Bình Phước	Mai Quốc Thái	Khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với trồng rừng, cây dó bầu	Khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng rừng, cây dó bầu	Tiểu khu 35,37,39 BQLRPH Đăk Mai (Xã Bù Gia Mập)		1,752.00	90,000	50,000		Từ 03/2008 đến hết 2009 hoàn thành dự án	Đang triển khai
HUYỆN PHƯỚC LONG
45	44121000077	0/10/2009	CT Cổ phần ĐT-XD Cao su Phú Thịnh	Nguyễn Thuyên	Trồng và chế biến cây cao su	Trồng và chế biến cây cao su	Huyện Phước Long và Bù Đăng		1,158.90	148,896	60,042		Từ năm 2006	Đang triển khai
TỔNG CỘNG					3,707,856	1,322,190.0
NĂM 2010
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1	44121000092	2/1/2010	CT TNHH MTV / Viễn thông quốc tế tại Bình Phước,	Ông Đỗ Thanh Minh / (1980)	Đầu tư xây dựng cơ / sở hạ tầng trạm BTS.	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS.	Trên địa bàn / tỉnh Bình Phước			8,865	8,865		2009: Đầu tư xây dựng.12/2009: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
2	44121000097	3/1/2010	CT TNHH MTV / TM-DV VT Trường Hải - Binhg Phước	Ông: Trần Bá Dương / (1960)	Đầu tư xây dựng công trình bến xe Bình Phước Trường hải	Xây dựng, kinh / doanh bến xe	P.Tân Xuân		3.2	87,754	26,326		2/2010-6/2016: Tiến hành xây dựng	Đang triển khai
3	44121000126	8/2/2010	CT CP / CS Đồng Phú	Ông: Nguyễn Thanh Hải	Khu văn hóa - thể dục thể thao cao su Đồng Phú	Xây dựng khu văn / hóa thể dục thể thao	P.Tân Phú		10.3	68,604	68,604		2010-2015: Đầu tư xây dựng / 2016: đi vào hoạt động	Đang triển khai
4	44121000136	10/4/2010	CT CP KCN Bắc Đồng Phú	Ông Ngô Trường Ký / (1953)	Xây dựng kết cấu hạ tấng khu dân cư cao su Đồng Phú 47 ha	Xây dựng khu dân cư	P.Tân Phú		47.0	190,801	39000.000.0		2009-2010: Thiết kế, / giải phóng mặt bằng; 2011-2013: Xây dựng và hoàn chỉnh,	Đang triển khai
5	44221000021	12/21/2010	CT TNHH SX-XNK-TM và DV Hoàng Anh	Ông: Hoàng Văn Hải / (1971)	Nhà máy chế biến hạt điều và nông sản xuất khẩu	Chế biến điều	KCN Đồng Xoài I Thuộc KCN ĐX 470 ha)-Tân thành	5,000 / tấn/năm	6	78,710	35,000		01/2011-3/2012:Hoàn thành xây dựng, vận hành chạy thử. / 4/2012 trở đi: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
6	44121000091	1/13/2010	CT TNHH MTV / TM XNK Thuận Phú	Ông Nguyễn Trọng Thành / (1975)	Trạm trộn bê tông / nhựa nóng	Sản xuất bê tông	Xã Thuận Phú.		0.9	12,882	8,882		2/2010: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
7	44121000100	3/17/2010	CT CP Phú Vinh	Bà Nguyễn Quý Phượng / (1982)	Trại chăn nuôi heo / công nghiệp	Chăn nuôi heo	Xã Thuận Phú .	10,200 con	12.0	35,750	12,750		01/2010-12/2010	Đang triển khai
8	44121000105	4/27/2010	CT TNHH MTV CS Bình Phước	Ông Võ Thành Mộng / (1953)	Trồng mới và chăm / sóc cao su	Trồng cao su	Xã Tân Phước		248.7	52,402	20,902		5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh.	Đang triển khai
9	44121000106	4/27/2010	CT TNHH MTV / CS Bình Phước	Ông Võ Thành Mộng / (1953)	Trồng mới và chăm / sóc cao su	Trồng cao su	Xã Tân Phước		136.0	27,458	10,958		5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh.	Đang triển khai
10	44121000107	4/27/2010	CT TNHH MTV / CS Bình Phước	Ông Võ Thành Mộng / (1953)	Trồng mới và chăm / sóc cao su	Trồng cao su	Khoảnh 2, tiểu khu 345 Công ty TNHH MTV CS Bình Phước, xã Tân Phước.		85.5	17,785	7,785		5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh.	Đang triển khai
11	44121000108	4/29/2010	CT TNHH MTV / CS Bình Phước	Ông Võ Thành Mộng / (1953)	Trồng mới và chăm / sóc cao su	Trồng cao su	Khoảnh 1, 4, tiểu khu 345, / Công ty TNHH MTV CS Bình Phước - xã Tân Phước .		179.0	36,643	13,643		5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh.	Đang triển khai
12	44121000113	5/6/2010	CT TNHH MTV / Phương Anh	Phạm Thị Phương Anh / (1983)	Trung tâm mua bán nông sản	Mua bán nông sản	Xã Thuận Phú.	500-800 / tấn/năm	2.1	6,000	2,000		2009-2011:Hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động.	Đang triển khai
13	44121000086	5/11/2010	CT CP Đầu tư - kinh doanh nhà Bình Phước	Ông Nguyễn Hữu Thuyết / (1957)	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 17 ha thị trấn Tân Phú - Đồng Phú.	Xây dựng khu dân cư	Thị trấn tân Phú .		17.4	105,210	22,000		11/2009-4/2010: Hoàn thành thủ tục pháp lý.5/2010-4/2017: Xây dựng, hoàn thành.	Đang triển khai
14	44121000117	5/18/2010	CT CP Đầu tư / và phát triển HHP	Ông Nguyễn Việt Hồng / (1952)	Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kho bãi - dịch vụ Thuận Phú, huyện Đồng Phú	Xây dựng kho / bãi - dịch vụ	Xã Thuận Phú / - Đồng Phú.		20.3	19,937	2,990		2010-2015: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu kho bãi, dịch vụ.2011-2016: Thu hút nhà đầu tư.	Đang triển khai
15	44121000131	9/20/2010	CT TNHH / Hà Mỵ Nhật Bản	Bà Nguyễn Thị Mỵ / (1974)	Nhà máy chế biến sữa	xây dựng nhà máy, sản xuất chế biến sữa	Xã Tân Lập.	2,496,000 / lít sữa chua/năm	1.0	30,000	26,000		9/2010-6/2011: Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2011 trở đi: Hoạt động chính thức	Đang triển khai
16	44121000134	9/23/2010	CT TNHH Cây / xanh Công Minh	Ông Nguyễn Công Minh / (1972)	cải tạo bàu tự nhiên lấy nước tưới phục vụ sản xuất	cải tạo bàu tự nhiên lấy nước tưới phục vụ sản xuất	Xã Tân Tiến.		1.2	995	995		2009-2010:Hoàn thành đầu tư, khai thác sử dụng.	Đang triển khai
17	44121000144	12/10/2010	CT TNHH / Hà Mỵ	Bà Nguyễn Thị Mỵ / (1974)	Nhà máy chế biến hạt điều theo công nghệ tiên tiến	Chế biến hạt điều	Xã Tân Lập .		5.6	23,000	20,200		7/2010-6/2012:Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2012:Hoạt động chính thức.	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
18	44121000094	2/8/2010	CT TNHH / Lâm Nguyên	Bà Nguyễn Ngọc Phụng / (1967)	Chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su	Trồng cây cao su	Khoảnh 4, tiểu khu 321 Công ty CS Sông Bé - xã Đăng Hà .		103.2	11,006	5,006		2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
19	44121000099	3/16/2010	CT TNHH / Tư vấn đầu tư Tinh Thần Việt	Ông Nguyễn Thái Bình / (1983)	Trồng và chăm sóc / cây cao su	Trồng cây cao su	Khoảnh 7, 8, 9, 10 tiểu khu 322 - Công ty Cao su Sông Bé - xã Đăng Hà .		187.8	23,044	10,044		2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
20	44121000103	4/1/2010	HTX TM-DV / tổng hợp Nông lâm nghiệp Đăng Lâm	Ông Điểu Ba Rang / (1975)	Khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng cao su	Khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng cao su	Khoanh 3, tiểu khu 175, Ban QLRPH Bù Đăng.		40.0	2,570	400		2010-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
21	44121000110	4/29/2010	CT CP Đầu tư Quyền Ngọc	Bà Phạm Hoàng Như Ngọc / (1987)	Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su	Trồng cây cao su	Khoanh 8, 9, 10, 11, tiểu khu 192, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai -.		251.0	36,505	5,000		2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
22	44121000109	4/29/2010	CT CP Đầu tư Quyền Ngọc	Bà Phạm Hoàng Như Ngọc / (1987)	Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su	Trồng cây cao su	Khoanh 8, 9, 10, tiểu khu 192, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai.		225.0	37,255	5		2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
23	44121000111	4/29/2010	CT CP Đầu tư An Phước	Bà Huỳnh Thị Xinh / ( 1956)	Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su	Trồng cây cao su	khoảnh 6, 7, 8, tiểu khu 197, Công ty TNHH Cao su Phú Riềng, xã Đồng Nai.		145.0	24,052	5,000		2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
24	44121000118	7/9/2010	CT TNHH Trung Kiên	Nguyễn Hồng Ẩm	Chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng.	Trồng cây cao su	khoảnh 4,7, tiểu khu 321, CT CS Sông Bé - Bù Đăng.		93.8	6,686	3,686		2009-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
25	44121000128	8/1/2010	CT TNHH Cây xanh Công Minh	Nguyễn Công Minh / (1972)	Trạm thu mua, chế biến nông sản và ca cao	Thu mua ca cao	Xã Đức Liễu .	1000 / tấn/năm	0.5	8,497	3,497		2009-2013: Xây dựng cơ bản.2014: đi vào hoạt động.	Đang triển khai
26	44121000127	8/16/2010	CT TNHH Cây xanh Công Minh	Nguyễn Công Minh / (1972)	Vườn ươm giống cây nông, lâm, công nghiệp	Sản xuất giống / cây trồng	Xã Đăng Hà .	1 triệu / cây/năm	4.7	2,426	970		12/2008-6/2009: Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2009: Hoạt động chính thức	Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
27	44121000098	3/16/2010	CT CP đầu tư / và phát triển HHP	Ông Nguyễn Việt Hồng / (1952)	Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu phố thương mại và dân cư xã Thanh Tâm- huyện Chơn Thành	Xây dựng khu / thương mại và dân cư	Xã Thành Tâm		9.5	30,199	8,071		2010-2014:Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.2011-2015: Thu hút nhà đầu tư.	Đang triển khai
28	44121000104	4/12/2010	CT TNHH MTV / cấp thoát nước Bình Phước	Ông Trần Xuân Hoàng / ( 1958)	Xây dựng hệ thống cấp nước KCN Minh Hưng - Hàn Quốc và KCN Công ty CP CS Bình Long	Xây dựng hệ / thống cấp nước	KCN CT CP CS Bình Long - / Minh Hưng .	2,960m3/ngày đêm	1.0	14,427	4,432.0		2009-2010	Đang triển khai
29	44121000116	5/18/2010	CT CP Đại Nam	Huỳnh Uy Dũng / (1961)	Xây dựng cơ sở / hạ tầng khu dân cư Đại Nam	Xây dựng, / kinh doanh khu dân cư	Xã Minh Hưng.		96.7	267,372	82,372		3/2010-6/2010: Lập dự án, GPMB,2010-2014: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KDC.	Đang triển khai
30	44121000120	7/20/2010	CT CP / Đức Thành	Ông Nguyễn Tuấn Đức / (1955)	Khai thác khoáng sản sét gạch ngói	Khai thác đất sét / làm gạch ngói	Xã Nha Bích .	35,000 / m3/năm	12.8	8,005	4,000		10/2010-10-2011: Hoàn thành công trình, đưa vào khai thác.	Đang triển khai
31	44121000121	7/20/2010	CT CP / Đức Thành	Ông Nguyễn Tuấn Đức / (1955)	Nhà máy sản / xuất gạch Tuynel	Sản xuất gạch / tuynel	Xã Nha Bích .	30 triệu / viên/năm	3.0	37,228	12,228		10/2010-01/2011: San lấp mặt bằng, hạ tầng.02/2011-10/2011: -10/2011: Xây dựng. 11/2011: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
32	44121000124	7/22/2010	CT CP / khoáng sản Bình Dương	Ông: Trần Đình Hải / (1956)	Khai thác và chế biến mỏ cao lanh Minh Long	Khai thác, chế biến cao lanh (Kaolin)	Xã Minh Long .	380,000 / m3/năm	68.8	139,377	139,377			Đang triển khai
33	44121000145	12/15/2010	CT TNHH phát / triển chăn nuôi Hoàng Yến	Ông Nguyễn Thế Lợi / (1957)	Trang trại nuôi gà sạch	Chăn nuôi gà thịt	Xã Minh Lập	180,000 / con/năm	8.7	38,402	5,000		4/2011-12/2011: Hoàn thành xây dựng cơ bản.01/2012: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
34	44121000079	8/31/2010	CT TNHH MTV Cao su / Bình Long	Ông Nguyễn Thanh Minh / (1952)	trồng và chăm sóc cao su hết thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn cây năm 2008-2009.	Trồng cây cao su	Các nông trường: Trà Thanh, Lợi Hưng, Minh Hưng, Xa Trạch, Đồng Nơ, Xa Cam, Quản Lợi.		1,216.0	111,781	82,381		Thực hiện dự án từ năm 2008	Đang triển khai
35	44121000096	2/11/2010	CT CP ĐT và PT Minh Khang	Nickson Young / (1956)	Khu dân cư Việt kiều	Xây dựng khu dân cư	Xã Thanh Bình.		60.5	65,868	12,719		2009-2014: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng.	Đang triển khai
36	44121000123	7/22/2010	CT CP Đại Vũ	Ông: Vũ Hoàng Long / (1976)	Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí tại nhà máy chế biến tinh bột sắn WUSONS	Xử lý nước thải bằng / phương pháp kỵ khí tại nhà máy chế biến tinh bột sắn WUSONS	Xã Minh Tâm .	2,000 / m3/ngày	1.2	28,650	28,650.0		hoàn thành sau 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng (01/2/2010)	Đang triển khai
37	44121000125	7/23/2010	Công ty TNHH / Tín Phát	Bà Nguyễn Minh Thuận	Chăn nuôi heo	Chăn nuôi heo	Xã Tân Hiệp.	3,000 / con/năm	2.0	19,940	13,958		2010-2011: Hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động.	Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
38	44121000135	4/10/2010	CT TNHH SX-TM-DV khai thác khoáng sản gạch Tuynel Hiền Hiệp	Lê Văn Hiền	Nhà xưởng sản xuất gạch Tuynel	Sản xuất gạch Tuynel theo công nghệ mới	Xã Lộc Thịnh	25.000.000 viên/năm	3.00	30,658	24,658		9/2010-7/2011 xây dựng; 8/2011 HĐCT	Đang triển khai
39	44121000140	18/10/2010	CT TNHH 1TV Khang Nguyên	Hà Thị Thu Trang	Trại chăn nuôi heo công nghiệp	Chăn nuôi heo	Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành	1.200 heo nái; 26.400 heo con/năm	5.80	13,613	8,613		9/2010-5/2011 xây dựng; 6/2011 HĐCT	Đang triển khai
40	44121000093	2/2/2010	CT TNHH Xây dựng cầu đường Phước Sơn	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trồng và chăm sóc cây cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 2,2,4,6,7, Tiểu khu 97, BQLRPH Lộc Ninh		319.00	37,198	19,198		2009-2015 trồng, 2016 khai thác	Đang triển khai
41	44121000132	20/9/2010	CT TNHH An Phú Khánh Bình Phước	Lê Thị Bắc	Dự án chăn nuôi heo công nghiệp	Chăn nuôi heo theo công nghệ tiên tiến	Ấp TÀ Thiết, xã Lộc Thịnh	12.000 heo thịt/năm	3.00	30,000	18,000		09/2010-8/2011 xây dựng; 9/2011 HĐCT	Đang triển khai
42	44121000122	20/7/2010	CT TNHH Nội thất Ngân Hà	Nguyễn Đình Đăng	Nhà xưởng chế biến gỗ	Sản xuất sản phẩm gỗ sơ chế	Ấp 3, Lộc Hưng	2.400m3 gỗ/năm	1.10	1,648	800		7/2009-12/2010 xây dựng; năm 2011 HĐCT	Đang triển khai
43	44121000119	9/7/2010	CT TNHH Đại Lợi	Huỳnh Văn Phến	Xưởng Cơ Khí	Sản xuất gia công cơ khí	Ấp 2, Lộc Hưng		1.10	8,258	3,000		Năm 2010 xây dựng; 2011 HĐCT	Đang triển khai
44	44121000115	17/5/2010	CT Cổ phần Vạn Kim Phước	Nguyễn Đoàn Dũng	Xây dựng nhà kho thu mua nông sản	Xây dựng nhà kho kinh doanh, chế biến nông sản	KKTCK Hoa Lư		5.00	34,659	10,397		2010-2011	Đang triển khai
45	44121000112	6/5/2010	DNTN SX VLXD Ngân Trang ĐN	Lê Văn Công	Nhà máy sản xuất gạch	Sản xuất gạch xây dựng	Ấp 2, Lộc Hưng	3,2 Triệu viên/năm	1.40	11,105	11,105		5/2010 xây dựng; 12/2010 HĐCT	Đang triển khai
46	44121000114	7/5/2010	CT TNHH 1TV Tân Tiến	Vũ Quốc Việt	Trồng 157 ha cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 6,7, Tiểu khu 89, BQLRPH Lộc Ninh (Lộc Tấn)		157.00	25,012	9.02		2010-2016 trồng; 2016 trở đi khai thác	Đang triển khai
47	44121000001	19/10/2010	CT TNHH 1TV SX-TM Hoàng Thiên	Hoàng Đình Trung	Đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhà máy sản xuất gạch Tuynel	Sản xuất gạch Tuynel	Ấp 2, Lộc Hưng	50 Triệu viên/năm	2.60	65,781	20,781		8/2010-12/2011 xây dựng; 01/2012 HĐCT	Đang triển khai
48	44121000101	26/3/2010	CT TNHH 1TV Thới Lai	Lê Phước Thi	Nhà máy sản xuất gạch TUYNEL	Sản xuất gạch TUYNEL	Ấp 2, Lộc Hưng	8.000.000 viên/năm	1.00	7,429	2,000		11/2009-02/2010 XD; 3/2010 HĐCT	Đang triển khai
49	44121000133	23/9/2010	DNTN Ngọc Ánh	Nguyễn Văn Hiếu	Trạm thu mua, kinh doanh phân bón nông sản và trạm xăng dầu	Trạm thu mua, kinh doanh phân bón nông sản và trạm xăng dầu	Ấp Tà Thiết, xã Lộc Hưng	Phân bón 3.050 T/năm; nông sản 4.064 T/năm; xăng dầu 350.000 L/năm	1.20	7,818	4,818		07/2010-12/2010 xây dựng; 01/2011 HĐCT	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
50	44121000102	26/3/2010	CT TNHH Thương mại Qúy Phát	Nguyễn Ngọc Quy	Nhà kho nông sản	Thu mua nông sản	Xã Hưng Phước		1.0	10,064	5,032		3/2010 xây dựng; 12/2010 HĐCT	Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
51	44121000142	12/11/2010	CT Mỹ Lệ (TNHH)	Phạm Thị Mỹ Lệ	Xây dựng KCHTKT Khu ĐT-TM-DV Mỹ Lệ	Đầu tư xây dựng KCHTKT Khu ĐT-TM-DV	Xã Long Hưng		36.7	270,599	120,387		01/2010-12/2010, XD xong G/đoạn 1; 01/2013-12/2014 HT G/đ 2	Đang triển khai
52	44121000130	31/8/2010	CT TNHH 1TV cao su Phú Riềng	Lê Thanh Tú	Tái canh cao su 2009-2010-2011	Trồng 2.694ha cao su; nâng cấp 84km đường lô	BGM, ĐP, BĐăng, PL		2,649.0	457,533	197,533		GĐ1 2009-2016 trồng; GĐ2 2016-2036 khai thác	Đang triển khai
53	44121000141	12/11/2010	CT Mỹ Lệ (TNHH)	Phạm Thị Mỹ Lệ	Trường đào tạo lái xe và sửa chữa xe cơ giới	Trường đào tạo nghề lái và sửa chữa xe	Xã Long Hưng	3000 học viên/năm	6.5	54,152	16,246			Đang triển khai
54	44121000137	11/10/2010	CT TNHH Tân Hoàng Mỹ	Nguyễn Đức Hòa	Nhà xưởng chế biến hạt điều	Chế biến điều	ĐT741, thôn Khắc Khoan, X Phú Nghĩa	2000tấn/năm	1.5	14,601	10,601		10/2010-6/2011 xây dựng ; 7/2011 HĐCT	Đang triển khai
55	44121000139	18/10/2010	CT TNHH Cây xanh Công Minh	Nguyễn Công Minh	Điểm thu mua cacao, trồng vườn giống đầu dòng	XD điểm lên men kho chứa trái, kho chứa hạt cacao, trồng vườn giống	Thôn 1,7 xã Long Bình	Kho chứa 100 tấn/năm	1.96	1,869	1,121		3/2010-92010 xây dựng; 10/2010 HĐCT	Đang triển khai
56	44121000095	9/2/2010	CT Cổ phần ĐT-PT-năng lượng Phú Tân	Nguyễn Văn Sửu	Nhà máy thủy điện Đăk Glun 2	Xây dựng nhà máy thủy điện CX 10Mw; SL 45,59 Kwh	Xã Bù Gia Mập	45,59Kwh	57.76	281,735	56,347		Khởi công XD tháng 2/2010; HĐCT 12/2011	Đang triển khai
57	44121000129	24/8/2010	CT Cổ phần ĐT-PT-XD Phước Thành	Vũ Đình Qúy	Khai thác, chế biến đá xây dựng	Khai thác, chế biến đá xây dựng	Thôn Bàu Đìa, xã Phước Tân	1.200tấn/ngày	7.3	39,526	7,600		2010 xây dựng, lắp đặt TB; 2011 HĐCT	Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
58	44121000143	3/12/2010	CT Cổ phần BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư	Đỗ Quốc Quýt	Nâng cấp mở rộng QL13, từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu hình thức BOT	Đầu tư đường giao thông theo hình thức BOT	TX Bình Long và huyện Lộc Ninh		128.90	685,084	137,016		24 tháng	Đang triển khai
TỔNG CỘNG					3,804,428	1,428,949.0
NĂM 2011
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1	44121000151	4/15/2011	DNTN / Phước Sơn	Ông Phan Duy Sơn / 1973)	Xây dựng văn phòng, kho dự trữ nông lâm sản	Xây dựng kho / dự trữ nông sản	P. Tân Đồng		2.4	20,355	5,355		01/2011-9/2011: Hoàn thành việc xây dựng cơ ban; 10/2011: hoạt động.	Đang triển khai
2	44121000154	5/10/2011	CT CP DV DL / Thành Đạt	Ông: Nguyễn Văn Hào / 1958)	Trung âm dạy nghề / Thành Đạt	Dạy nghề sơ cấp	Xã Tiến Hưng	800-1000 / học viên/năm	5.0	8,000	2,500			Đang triển khai
3	44121000033	5/17/2011	CT CP ĐT và PT CN MT Bình Phước	Ông: Nguyễn Duy Hà	Xây dựng nhà máy / xử lý chất hải tập trung khu vực 2, tỉnh Bình Phước	Xử lý rác	Xã Tiến hưng	100 tấn/ngày	9.0	121,000	60,000		10/2011: Hoàn thành xây dựng; 12/2011: vận hành chạy thử; 01/2012: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
4	441041000157	8/3/2011	CT TNHH MTV / xây dựng Bình Phước	Ông: Lê Minh Thân	Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp	Xây dựng, / kinh doanh nhà cho người có thu nhập thấp	Khu phố Phú Cường- / Tân Phú.		2.2	40,998	15,998		2011-2012: Xây dựng / và đi vào hoạt động	Đang triển khai
5	441021000166	9/23/2011	CT TNHH SX-TM-DV XNK Nguyên Bình	Bà Trần Bích Phương / 1955	Nhà máy chế biến nhân điều, dầu điều xuất khẩu.	Chế biến nhân điều, dầu điều xuất khẩu.	Xã Tân Thành	2,500 tấn nhân điều/năm / 7000 tấn dầu điều/năm.	6.0	26,650	16,113		3-8/2011: Xây dựng, lắp đặt vận hành chạy thử. / 9/2011: Đi vào hoạt động.	Đang triển khai
6	44,103,1,000180	11/24/2011	CT CP Đầu tư và Phát triển HHP	Ông Nguyễn Việt Hồng / (SN 1952, QT Phần Lan)	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư - dịch vụ Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.	xây dựng và kinh doanh khu dân cư	Xã Tân Thành		20.0	45,000	45,000	2011-2013	9-12/2011: Hoàn thành thủ tục HC, 01-7/2012: Hoàn thành giải phóng mặt bằng, 8-12/2012: San lấp, phóng tuyến; 01-12/2013: Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; 01-12/2014:Hoàn thành.	Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
7	44121000149	3/25/2011	CT TNHH SX-TM-DV Trường Phát.	Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi / (1950)	Sản xuất chế biến gỗ.	Sản xuất chế biến gỗ.	Xã Thuận Lợi.	19,200 m3 gỗ/năm	1.5	9,199	6,199		12/2010-8/2011:Hoàn thành xây lắp.9/2011: hoạt động chính thức,	Đang triển khai
8	44121000150	4/15/2011	CT TNHH MTV Công Thành	Ông: Thái Oanh / (1966)	Xây dặng nhà xưởng / chế biến gỗ và khu trưng bày sản phẩm gỗ	Sản xuất chế biến gỗ.	Xã Thuận Phú.	2,400m3 gỗ/năm	3	5,109	5,109		2/2010-6/2011:Hoàn thành việc xây dựng.7/2011: Đi vào hoạt động.,	Đang triển khai
9	44121000152	4/16/2011	CT TNHH SX-TM Hương Phát	Ông: Lê Thành / 1954)	Đầu tư trang trại chăn nuôi gà đẻ.	Chăn nuôi gà	Xã Tân Phước-	200,000 / con gà đẻ/năm	4.5	34,251	17,251		3/2010-7/2011: Hoàn thành xây dựng.8/2011: Hoạt động.	Đang triển khai
10	441011000155	5/17/2011	DNTN / Hoàng Hảo	Bà Đoàn Thị Hoa / (1962)	Xây dựng trạm kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo	Kinh doanh xăng dầu	Xã Thuận Phú		0.7	5,388	5,388		4/2011-6/2011:Hoàn thành thủ tục hành chính.6/2011-10/2011:Hoàn thành xây dựng.11/2011: Chính thức đi vào hoạt động.	Đang triển khai
11	441031000156	5/27/2011	CT CP / Hồng Phúc	Ông Đỗ Văn Tích / (1968)	Xây dựng nhà xưởng phục vụ thu mua, chế biến hàng nông sản	Chế biến gỗ, thu / mua nông sản	Xã Thuận Phú		1.8	7,000	7,000		4/2011-8/2011: Hoàn thành xây dựng.8/2011-10/2011: Hoạt động thử.01/2012: Hoạt động chính thức.	Đang triển khai
12	441021000161	7/26/2011	CT TNHH XD / Cầu đường Xuân Thiên	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh / (1955)	Xây dựng văn phòng, nhà xưởng sản xuất và kinh doanh gỗ nguyên liệu	Sản xuất, cưa xẻ gỗ	Xã Thuận Phú		1.7	4,927	4,927		01/2011-7/2011: Hoàn thành xây dựng; 8/2011: Chính thức đi vào hoạt động.	Đang triển khai
13			CT TNHH -XNK / Tổng hợp và dịch vụ Hùng Nhơn	Ông / Vũ Mạnh Hùng	Xây dựng công trình trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng	Chăn nuôi gà	Xã Thuận Phú.	400,000 con gà đẻ trứng/năm	4.0	93,650	46,825		7/2011: Hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động.	Đang triển khai
14	44,102,1,000174	11/7/2011	CT TNHH Kỹ nghệ súc sản Bình Chiểu	ông Hồ Hữu Nam / (1956)	Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm gia súc gia cầm.	xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm gia súc gia cầm.	Ấp 1, xã Tân Lập	150 nghìn con/năm	0.6	9,800	5,800	2011-2012 / góp đủ	5-9/2011: Hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị đầu tư. 10/2011-12/2012: Hoàn thành xây dựng, 12/2012: đi vào hoạt động.	Đang triển khai
15	44,101,1,000157	11/7/2011	DN tư nhân / Gia Hồng	Bà Đoàn Thị Hoa / (1962)	Dự án đầu tư các công trình phục vụ khu du lịch sinh thái Bàu Ké	Dự án đầu tư các công trình phục vụ khu du lịch sinh thái Bàu Ké	Ấp Bàu Ké, TT.Tân Phú		0.7	16,441	16,441	Đã góp đủ	5-7/2011: Hoàn thành thủ tục hành chính, chuẩn bị đầu tư.8/2011-01/2012: Hoàn thành xây dựng. 02/2012: Hoạt động chính thức	Đang triển khai
16	44,103,1,000177	11/18/2011	CT CP / Chăn nuôi Bình Phước	Cao Văn Viên / (1976)	Dự án đầu tư ctrang trại chăn nuôi heo	Đầu tư ctrang trại chăn nuôi heo	Xã Tân Lập	7,200 heo nái/năm	68.3	110,471	77,329	2011-01/2012	11/2011-12/2011: Hoàn thành thủ tục hành chính;01/2012-11/2012: Xây dựng hoàn thành;12/2012: Đi vào hoạt động	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
17	44121000148	3/17/2011	CT TNHH / Thiên Phát	Lê Anh Nuôi	Dự án đầu tư nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu	Chế biến điều	Xã Bom Bo.	2000 / tấn/năm	2.0	23,137	21,137		8/2009: Hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động	Đang triển khai
18	44121000083	5/17/2011	CT CP Đầu tư An Phước	Bà Huỳnh Thị Xinh / ( 1956)	Cải tạo rừng tự nhiên thành rừng sản xuất để trồng mới bằng cây cao su	Trồng cây cao su	khoảnh 4, 6, 7, 8, 9, 10, tiểu khu 197, Ban LRPH Đồng Nai, xã Đồng Nai .		430.4	70,453	20,000		2008-2014: Trồng, chăm sóc cao su.2014trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
19	441031000162	7/26/2011	CT CP Đầu tư An Phước	Bà Huỳnh Thị Xinh / ( 1956)	chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 1 - tiểu khu 201	Trồng cây cao su	khoảnh 1 - tiểu khu 201, Công ty TNHH Cao su Phú Riềng, xã Đồng Nai .		64.0	13,280	10,000		2011-2012: Bồi thường, giải phóng mặt bằng.2012-2017: Trồng cao su;2017 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
20	44131000163	7/26/2011	CT CP Đầu tư Trường Phước	Ông Trần Văn Như / (1958)	Chuyển đổi rừng nghéo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 8, tiểu khu 196.	Trồng cây cao su	Khoảnh 8, tiểu khu 196, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai		76.3	15,786	10,000		2011-2017: Trồng, chăm sóc cao su.2017 trở đi: Khai thác cao su.	Đang triển khai
21	44,102,1,000168	10/20/2011	CT TNHH Công Minh I	ông : Nguyễn Công Minh (1972)	Nhà máy chế biến mủ cao su Công Minh I	Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su	Tiểu khu 319, xã Đăng Hà	6,000 tấn / mủ khô/ năm	2.0	40,000	30,000	2012-2013 / sẽ góp đủ	9-12/2011: Hoàn thiện hồ sơ thủ tục; 01-06/2013: Xây dựng lắp đặt thiết bị; 7-9/2013: Vận hành thử; 10/2013: Hoạt động chính thức	Đang triển khai
22	44,103,1,000170	11/3/2011	CT CP Đầu tư Quyền Ngọc	Bà Phan Thanh Nhung / ( 1986)	Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 8, 9, 10 - tiểu khu 185.	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su	Xã Đồng Nai .		204.0	54,715	10,000		2011-2017: Kiến thiết trồng cao su. Từ 2017 trở đi kinh doanh khai thác cao su	Đang triển khai
23	44,103,1,000171	11/3/2011	CT CP Đầu tư Quỳnh Vy	Bà Huỳnh Thị Hoa / ( 1962)	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 2,4,6,7,8,9 - tiểu khu 187	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su	Xã Đồng Nai .		263.0	71,509	10,000		2011-2017: Kiến thiết trồng cao su. Từ 2017 trở đi kinh doanh khai thác cao su	Đang triển khai
24	441,031,000,183	12/16/2011	Công ty CP ĐT Trường Phước	Trần Văn Như / (1958)	Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 3, 4, 8 - tiểu khu 188	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su	Xã Đồng Nai .		153.0	38,034	5,000		2012 - 2013: Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng.2013 - 2018: Kiết thiết cơ bản. / 2018 trở đi: Khai thác cao su	Đang triển khai
25	441,031,000,182	12/16/2011	Công ty CP ĐT Trường Phước	Trần Văn Như / (1958)	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 1, 6 - tiểu khu 188	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su	Xã Đồng Nai .		138.0	35,230	5,000		2012 - 2013: Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng.2013 - 2018: Kiết thiết cơ bản. / 2018 trở đi: Khai thác cao su	Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
26	44104000165	8/3/2011	CT TNHH MTV / My Anh	Đoàn Thị Thanh Thủy / (1968)	Dự án đầu tư xây dựng công trình trang trại chăn nuôi gà công nghiệp	Chăn nuôi gà	Xã Quang Minh	300,000 / con gà/năm	45.0	30,624	10,624		02/2011-5/2011: Lập dự án;6/2011-10/2011: xây dựng;10/2011: Hoạt động.	Đang triển khai
27	44,103,1,000,167	10/11/2011	CT CP / Thành Hưng	Hờng Hoài Sơn / 1970	Khu chợ đầu mối - Trung tâm thương mại và khu dân cư	Khu chợ đầu mối - Trung tâm thương mại và khu dân cư	Ấp Hiếu Cảm, TT, Chơn Thành		161.4	1,268,327	253,665	2011:87000, / 2012:87000. / 2013:79665	Giai đoạn I (2011-2015): / 08/2011-12/2015: Chuẩn bị đầu tư, giảiphóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hậ tầng đạt 60%).Giai đoạn II ( 2016-2020): Tiếp tục xây dựng hoàn thành và đi vào kinh doanh.	Đang triển khai
28	44,103,1,000181	12/9/2011	CT CP / KCN Sài Gòn - Bình Phước	Trần Quan Sơn / (1961)	Khu dan cư Sài Gòn Bình Phước	Xây dựng, kinh doanh KDC	Xã Minh Thành		67.0	731,785	180,000	2011-2012	9/2011-12/2012: Hoàn thành GPMB; 3-12/2013: Đầu tư CSHT	Đang triển khai
HUYỆN HỚN QUẢN
29	44121000041	3/25/2011	CT TNHH Long / Hải Nhật Tường	Ông Trần / Điệp (1964)	Xây dựng nhà máy / chế biến mủ cao su	Chế biến mủ / cao su	Xã An Phú.	4,000 / tấn/năm	3.6	83,964	26,000.0		4/2011-6/2012: Hoàn thành đầu tư xây dựng;7/2012: ĐI vào hoạt động.	Đang triển khai
30	44121000153	4/15/2011	CT TNHH MTV / CS Bình Long	Ông Nguyễn Thanh Minh / (1952)	Trồng và chăm sóc cao su hết thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn cây năm 2011-2013	Trồng cây cao su	Nông trường Xa Trạch, Lợi Hưng, Quản Lợi, Bình Minh, Trà Thanh, Đồng Nơ.		2,258.2	399,849	117,848		2011-2016;2012-2017;2013-2018: Trồng, chăm sóc, khai thác cao su.	Đang triển khai
31	44,103,1,1000169	10/20/2011	CT CP Việt Sing	Vũ Đức Vinh / (1975)	Nhà máy chế biến / mủ cao su	Xây dựng Nhà máy chế biến / mủ cao su	Ấp 7, xã Minh Tâm	20 nghìn tấn mủ khô/ năm	15.0	100,000	100,000	7/2011-3/2012	11/2011-5/2012: Xây dựng nhà máy.6/2012-7/2012: Vận hành chạy thử.8/2012: Đi vào hoạt động chính thức.	Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
32	441041000164	3/8/2011	CT TNHH 1TV cao su Lộc Ninh	Nguyễn Bá Tòng	Dự án tái canh trồng, chăm sóc cây cao su 2011-2015	Trồng, CS cao su GĐ 2011-2015; láng nhựa 39km đường	Lộc Ninh- Bù Đốp		2,783.00	439,325	218,256		01/2011-5/2011 HT thủ tục; 6/2011 trồng, CS, KThác	Đang triển khai
33	44121000147	27/01/2011	CT TNHH 1 TV Trí Dũng	Nguyễn Văn Mừng	Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc An	Chế biến mủ	Ấp 54, Lộc An	6.000tấn/năm	3.00	22,099	15,099		T 11/2010-6/2011 cây dựng; T 7/2011 HĐCT	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
34	441041000160	19/7/2011	CT TNHH 1TV 16	Nguyễn Doãn Não	Nhà máy chế biến mủ Nông trường 717	Chế biến mủ	Xã Thiện Hưng	5.000 tấn/năm	11.0	55,476	16,642		12/2010-11/2012 xây dựng; 12/2012 HĐCT	Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
35	441041000176	10/11/2011	CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long	Nguyễn Việt Hải	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 8,12 Tiểu khu 42 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM)		165.34	18,610	5,582		Từ 2010 đến 2015 trồng; 2016 khai thác cao su	Đang triển khai
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
36	441044000159	22/6/2011	CT TNHH 1TV Cao su Phú Riềng	Lê Thanh Tú	Khu dân cư Phước Bình	Xây dựng kinh doanh Khu dân cư	Phường Long Phước		1.35	39,000	12,000		2010 lập QHTT; 2011 GPMB; 2012 XD và hoàn thành	Đang triển khai
37	44121000146	27/01/2011	CT TNHH Xuất nhập khẩu Khải Nguyên	Nguyễn Huỳnh Nguyên	Nhà máy SX hàng thủ công mỹ nghệ	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ	405 Nguyễn Huệ, Phường an Lộc		0.8	24,904	20,904		10/2010-4/2011 xây dựng; 5/2011 HĐCT	Đang triển khai
TỔNG CỘNG					4,134,346	1,434,992
NĂM 2012
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1	44111000190	21/03/2012	CN Bình Phước Cty TNHH ĐT TMDV Thiên Phú Lộc	Đỗ Xuân Hùng	Nuôi chim yến	Nuôi chim Yến	Ấp 2, xã Tiến Hưng, Đồng Xoài		0.50	10,588	3,175		01/2012 - 12/2012	Đang triển khai
2	44111000191	28/3/2012	Công ty Việt Phương - CN Bình Phước	Đặng Thị Thúy Diệu	Khu TM-DV và dân cư Tân Thành	Xây dựng Khu dân Cư	Xã Tiến Thành, Đồng Xoài		10.00	25,520	20,520		01/2012 - 12/2014	Đang triển khai
3			Công ty Cổ phần Mỹ Phước	Trần Thị Xuân Hiền	Trường mầm non Vietstar	Trường Mầm Non	Phường Tân Đồng, Đồng Xoài		2.00	49,265	19,760		7/2010 - 6/2012	Đang triển khai
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
4	441,031,000,188	2/14/2012	Công ty CP / Môi Trường Bình Phước	Tường Duy Vân / (20/5/1959)	Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2	Xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại	Ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến	73,000 tấn/năm	36.0	298,600	90,600		6/2012-6/2013: Xây dựng, lắp đặt thiết bị; 7/2013: Vận hành thử; 10/2013: Chính thức đi vào hoạt động.	Đang triển khai
5	441011000196	20/4/2012	DNTN Hoàng Linh	Nguyễn Văn Viễn	Xây dựng trang trại chăn nuôi gà công nghiệp	Chăn Nuôi gà	Xã Tân Phước, Đồng Phú		3.00	18,000	6,000		8/2011 - 7/2012	Đang triển khai
6	4411100200	16/5/2012	Công ty CP Đức Thành Gia Lai - CN Bình Phước	Nguyễn Văn Dũng	Mỏ đá xây dựng BOT QL14 - Đức Thành Bình Phước	Khai thác, chế biến đá xây dựng	Ấp 6, xã Đồng Tâm, Đồng Phú		2.00	5,000	5,000		04/2012 - 08/2012	Đang triển khai
7	441021000202	30/5/2012	Công ty TNHH Khoáng sản Bình Minh	Nguyễn Quốc Thắng	Nhà máy chế biến Silic	Khai thác chế biến Silic	Ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, D9ồng Phú		5.00	100,000	100,000		04/2012 - 01/2013	Đang triển khai
8	44,1041,000206	6/14/2012	Công ty TNHH MTV Công Thành	Thái Oanh	Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ.	Chế biến gỗ	Xã Đồng Tâm	949 m3 gỗ/năm	2.0	20,000	15,000		Đã hoạt động	Đang triển khai
HUYỆN CHƠN THÀNH
9	441021000192	11/4/2012	Công ty TNHH Quốc Anh	Lê Văn Mỹ	DA Đầu tư nhà máy chế biến gỗ	Chế Biến gỗ	Ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành		1.00	9,194	9,194		Đã hoạt động chính thức	Đang triển khai
10	44.104100021	8/22/2012	Cty TNHH MTV SXCS Quang Minh	Pham Anh Sơn	Nhà máy chế biến mủ cao su Quang Minh	Chế biến cao su	Ấp Bàu Teng, xã Quang Minh	11,000 tấn/năm	21.0	70,000	70,000.0		06/2012-12/2013,	Đang triển khai
11	441,031,000,188	2/14/2012	Công ty CP / Môi Trường Bình Phước	Tường Duy Vân / (20/5/1959)	Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2	Xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại	Ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến	73,000 tấn/năm	36.0	298,600	90,600		6/2012-6/2013: Xây dựng, lắp đặt thiết bị; 7/2013: Vận hành thử; 10/2013: Chính thức đi vào hoạt động.	Đang triển khai
12	441021000195	18/4/2012	Công ty TNHH Sài gòn Bình Phước	Nguyễn Công Tuấn	KDC-DV-Cư xá công nhân Sài gòn - Bình Phước	Xây dựng KDC	Xã Minh Hưng, Bù Đăng		10.00	69,613	49,613		10/2011 - 01/2015	Đang triển khai
13	441031000197	20/4/2012	Cty CP Chăn nuôi Thuận Lợi	Phạm Minh Quân	Trang Trại chăn nuôi gia súc, gia cầm Thuận Lợi	Chăn nuôi heo	Xã Phú Sơn, Bù Đăng		1.70	14,448	3,000		04/2012 - 01/2014	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐĂNG
14	441,031,000,189	3/1/2012	Công ty CP / thủy điện Thác Mơ	Nguyễn Thanh Phú / (10/4/1962)	Trạm bơm nước thô dự án nhiên liệu sinh học Phương Đông	Khai thác nước hồ Thác Mơ - Cung cấp nước cho dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ethanol Bình Phước	Ấp 10, xã Minh Hưng	10000 / m3/ngày	0.15	12,820	12,820		11/2011-01/2012: Xây dựng trạm bơm; 4/2012: đi vào hoạt động.	Đang triển khai
HUYỆN LỘC NINH
15	441021000201	29/5/2012	Công ty TNHH Duy Thắng	Đoàn Văn Lợi	Nhà máy chế biến mủ cao su Duy Thắng	Nhà máy chế biến mủ	Xã Loộc Thịnh, Lộc Ninh		3.80	15,000	15,000		Đã hoạt động chính thức	Đang triển khai
16	441021000205	1/6/2012	Công ty TNHH Đức Bình	Lê Thế Hà	Đầu tư nâng cấp đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (Km 000-Km8)	Đường BT	Lộc Ninh		26.20	123,883	24,776		12/2008 - 9/2012	Đang triển khai
17	441021000204	1/6/2012	Công ty CP ĐTXD Phong Phú	Phùng Phú Phước	Đầu tư nâng cấp đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (Km 8-Km16)	Đường BT	Lộc Ninh - Bù Đốp		26.20	117,033	23,406		12/2008 - 6/2012	Đang triển khai
HUYỆN BÙ ĐỐP
18	441021000198	3/5/2012	Hợp tác xã Thiện Hưng	Nguyễn Văn Rạng	Xây dựng bến xe khách huyện Bù Đốp	Xây dựng bến xe	Xã Thiện Hưng, Bù Đốp		0.90	14,990	7,495		12/2011 - 01/2013	Đang triển khai
19	441021000203	1/6/2012	Công ty TNHH Đức Bình	Lê Thế Hà	Đầu tư nâng cấp đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu (Km 16-Km24)	Đường BT	Bù Đốp		26.20	112,528	22,505		12/2008 - 6/2012	Đang triển khai
HUYỆN BÙ GIA MẬP
20	441041000184	17/01/2012	CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long	Nguyễn Việt Hải	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 10,11,12 Tiểu khu 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM)		114.50	13,275	3,982		Năm 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác	Đang triển khai
21	441041000185	17/01/2012	CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long	Nguyễn Việt Hải	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 8 Tiểu khu 46; K1 TK 47 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM)		124.89	14,014	4,204		Năm 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác	Đang triển khai
22	441041000186	17/01/2012	CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long	Nguyễn Việt Hải	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 6 Tiểu khu 44; K4 TK 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM)		147.50	16,896	5,068		Năm 2010, 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác	Đang triển khai
23	441041000197	17/01/2012	CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long	Nguyễn Việt Hải	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su	K 3,11 Tiểu khu 44; K5 TK 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM)		144.10	16,896	5,068		Năm 2010, 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác	Đang triển khai
24	441021000193	18/4/2012	Công ty TNHH An Phú Khánh Bình Phước	Lê Thị Bắc	Trang trại chăn nuôi heo thịt	Chăn nuôi heo	Thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, Bù Gia Mập		5.60	26,000	5,000		01/2012-12/2012	Đang triển khai
25	441041000208	4/7/2012	Công ty MTV Cao su Phú Riềng	Lê Thanh Tú	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bù Nho	Khu dân cư	Bù Gia Mập		37.20	138,706	37,157		2012 - 2014	Đang triển khai
					839,996	267,537.0
TỔNG CỘNG